Informacja dotycząca realizacji planu działania priorytetowego dla rejonu numer 5 na okres od 01.07.2024 roku do 31.12.2024 roku.

Charakterystyka zdiagnozowanego zagrożenia w rejonie służbowym.

Na podstawie licznych zgłoszeń w Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa, informacji przekazanych przez mieszkańców oraz własnych obserwacji podczas obchodu rejonu służbowego zdiagnozowano zagrożenie związane z nieprawidłowym parkowaniem pojazdów na ulicy Wschodniej. Wymienione zagrożenie występuje od poniedziałku do piątku w godzinach 6:00 – 16:00.

Zakładany cel do osiągnięcia.

Wyeliminowanie występowania zagrożenia w postaci nieprawidłowego parkowania, zaistniałego na ulicy Wschodniej w Lublinie poprzez kierowanie w zagrożony teren więcej patroli Policji i Straży Miejskiej. Zorganizowanie spotkań z mieszkańcami oraz właścicielami punktów usługowych a także skierowanie pisemnych wystąpień do właściwych podmiotów poza policyjnych.

Proponowane działania wraz z terminami realizacji poszczególnych etapów/zadań.

W lipcu 2024 roku skierowanie wystąpienia do Straży Miejskiej Miasta Lublin, o włączenie się do podejmowanych działań prewencyjnych na ulicy Wschodniej.

W lipcu 2024 roku skierowanie do Kierownika Zespołu Patrolowo Interwencyjnego Komisariatu Policji 1 w Lublinie wystąpienia o dyslokację służby oraz o włączenie się do podejmowanych działań prewencyjnych na ulicy Wschodniej.

Przez cały okres obowiązywania planu działania priorytetowego reagowanie przez funkcjonariuszy Policji oraz Straży Miejskiej podczas pełnionej służby patrolowej i obchodowej na stwierdzone wykroczenia i stosowanie przewidzianych prawem środków.

Podmioty współpracujące w realizacji działania priorytetowego, wraz ze wskazaniem planowanych przez nie do realizacji zadań.

Straż Miejska Miasta Lublin – kierowanie patroli w rejon zagrożenia.

Zespół Patrolowo Interwencyjny Komisariatu Policji 1 w Lublinie - kierowanie patroli w rejon zagrożenia.

Proponowany sposób przekazania społeczności rejonu informacji o działaniu priorytetowym.

Prowadzenie akcji informacyjnej wśród społeczności lokalnej podczas obchodu rejonu służbowego.

Zamieszczenie informacji na stronie internetowej Komendy Miejskiej Policji w Lublinie.

starszy aspirant Oskar Madajczyk