Informacja dotycząca realizacji planu działania priorytetowego dla rejonu numer 3 na okres od 01.07.2024 roku do 31.12.2024 roku.

Charakterystyka zdiagnozowanego zagrożenia w rejonie służbowym.

Po przeanalizowaniu stanu bezpieczeństwa rejonu służbowego numer 3, informacji uzyskanych od mieszkańców oraz na podstawie zgłoszeń przekazywanych do Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa stwierdzono, iż zagrożeniem wymagającym podjęcia długoterminowych działań stanowią osoby spożywające alkohol w miejscu zabronionym. Wskazane osoby gromadzą się w rejonie przedszkola znajdującego się przy ulicy Owocowej 2 w Lublinie. Osoby spożywające alkohol dopuszczają się ponadto zakłócania spokoju, porządku publicznego. Zdiagnozowane zagrożenie występuje w ciągu całego tygodnia przez całą dobę. Wskazane zagrożenie przyczynia się do zmniejszenia poczucia bezpieczeństwa mieszkańców w rejonie służbowym, a ponadto cechuje się wysoką uciążliwością społeczną.

Zakładany cel do osiągnięcia.

Ujawnianie sprawców wskazanego czynu w kierunku wyeliminowania procederu spożywania alkoholu w miejscach niedozwolonych. Wyeliminowanie występowania zagrożenia poprzez zorganizowanie wystąpień do właściwych podmiotów poza policyjnych.

Proponowane działania wraz z terminami realizacji poszczególnych etapów/zadań.

W lipcu 2024 roku skierowanie wystąpienia do Straży Miejskiej Miasta Lublin o włączenie się do podejmowanych działań prewencyjnych oraz nawiązanie kontaktu celem uzgodnienia zadań i terminu ich realizacji.

W okresie obowiązywania planu działań priorytetowych dokonywane będą wzmożone kontrole wskazanego miejsca zagrożonego połączone z krótkotrwałą obserwacją, realizowane przez dzielnicowego oraz patrole Zespołu Patrolowo- Interwencyjnego Komisariatu Policji 2 
w Lublinie a także Straży Miejskiej. Ujawniane będą zaistniałe czyny zabronione za które zostaną zastosowane przewidziane prawem środki.

W sierpniu 2024 roku podjęcie kontaktu z przedstawicielem zarządcy terenu w celu uporządkowania z zalegających puszek i butelek po alkoholu.

Przez cały okres obowiązywania planu działania priorytetowego, reagowanie przez funkcjonariuszy Policji i Straży Miejskiej Miasta Lublin, podczas pełnionej służby patrolowej i obchodowej na ujawnione wykroczenia i stosowanie przewidzianych prawem środków.

Podmioty współpracujące w realizacji działania priorytetowego, wraz ze wskazaniem planowanych przez nie do realizacji zadań.

Straż Miejska Miasta Lublin – kierowanie patroli w rejon zagrożony reagowanie na ujawnione wykroczenia.

Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Lublinie przeprowadzenie kontroli w zakresie przestrzegania zasad zawartych w wydanej koncesji na sprzedaż alkoholu w pobliskich placówkach handlowych.

Proponowany sposób przekazania społeczności rejonu informacji o działaniu priorytetowym.

Informowanie mieszkańców podczas obchodu.

Informowanie podczas prowadzonych spotkań oraz podczas przyjęć interesantów w Komisariacie Policji 2 w Lublinie.

Zamieszczenie informacji na stronie internetowej Komendy Miejskiej Policji w Lublinie.

sierżant Sylwester Dragan