Informacja dotycząca realizacji planu działania priorytetowego dla rejonu numer 7 na okres od 01.07.2024 roku do 31.12.2024 roku.

Charakterystyka zdiagnozowanego zagrożenia w rejonie służbowym.

Na podstawie zgłoszeń w aplikacji Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa oraz analizy stanu bezpieczeństwa i informacji uzyskanych od mieszkańców, a także obserwacji własnej dzielnicowego, stwierdzono, że w rejonie ulicy Lwowskiej 20 na terenie zieleni tuż od strony ulicy Krzemienieckiej, gromadzą się osoby, które spożywają alkohol oraz zakłócają spokój, porządek oraz ciszę nocną. Zagrożenie występuje z uwagi na usytuowanie w zagrożonym rejonie zadrzewienia. Problem ten występuje w ciągu całego tygodnia w godzinach od 16:00 do 22:00.

Zakładany cel do osiągnięcia.

Wyeliminowanie występowania zagrożenia w postaci spożywania alkoholu w miejscu zabronionym oraz zakłócania porządku publicznego i ciszy nocnej w rejonie ulicy Lwowskiej 20 na terenie zieleni od strony ulicy Krzemienieckiej w Lublinie, poprzez zorganizowanie spotkań z mieszkańcami oraz wystąpień do właściwych podmiotów poza policyjnych celem ich aktywizowania do wspólnych działań w kierunku ograniczenia skutków spożywania alkoholu.

Proponowane działania wraz z terminami realizacji poszczególnych etapów/zadań.

W dniu 10 lipca 2024 roku skierowanie wystąpienia do Straży Miejskiej Miasta Lublin o włączenie się do podejmowanych działań prewencyjnych oraz nawiązanie kontaktu celem uzgodnienia zadań i terminu ich realizacji.

W miesiącu wrzesień 2024 roku podjęcie kontaktu z Kierownikiem Administracji Osiedla ulicy Lwowskiej 20 w celu uporządkowania terenu.

Zorganizowanie w czwartym kwartale 2024 roku spotkania z mieszkańcami bloku ulicy Lwowska 20 w zakresie przekazania informacji dotyczących konsekwencji prawnych łamania przepisów Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

W miesiącu październik 2024 roku skierowanie pisma do Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Lublinie z wnioskiem o rozważenie przeprowadzenia kontroli w zakresie przestrzegania zasad zawartych w wydanej koncesji na sprzedaż alkoholu w pobliskich placówkach handlowych.

Podmioty współpracujące w realizacji działania priorytetowego, wraz ze wskazaniem planowanych przez nie do realizacji zadań.

Straż Miejska Miasta Lublin – kierowanie patroli w rejon zagrożony reagowanie na ujawnione wykroczenia.

Kierownik Osiedla ulicy Lwowska 20 w Lublinie – przekazanie informacji mieszkańcom bloku z zakresu profilaktyki społecznej.

Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Lublinie przeprowadzenie kontroli w zakresie przestrzegania zasad zawartych w wydanej koncesji na sprzedaż alkoholu w pobliskich placówkach handlowych.

Proponowany sposób przekazania społeczności rejonu informacji o działaniu priorytetowym.

Informowanie mieszkańców podczas obchodu.

Informowanie podczas prowadzonych zorganizowanych spotkań oraz podczas przyjęć interesantów w Komisariacie Policji 2 w Lublinie.

Zamieszczenie informacji na stronie internetowej Komendy Miejskiej Policji w Lublinie.

sierżant sztabowy Janusz Stróżak