Informacja dotycząca realizacji planu działania priorytetowego dla rejonu numer 11 na okres od 01.07.2024 roku do 31.12.2024 roku.

Charakterystyka zdiagnozowanego zagrożenia w rejonie służbowym.

W rejonie służbowym istotnym problemem wymagającym podjęcia długoterminowych czynności oraz długotrwałego działania wykraczającego poza zakres rutynowych zadań jest problematyka związana z grupowaniem się osób, które spożywają alkohol w rejonie miejscowości Abramowice Prywatne 56A gmina Głusk w bezpośrednim sąsiedztwie sklepu Stokrotka. Zjawisko to powoduje bardzo duże poczucie zagrożenia wśród lokalnej społeczności, jest uciążliwe dla pobliskich mieszkańców. Zagrożenie zdiagnozowane zostało na podstawie informacji i skarg uzyskanych od mieszkańców miejscowości Abramowice Prywatne i Kalinówki, własnych obserwacji oraz sporządzonej analizy stanu bezpieczeństwa. Problem ten występuje głównie od wtorku do piątku w godzinach od 11:00 do 19:00.

Zakładany cel do osiągnięcia.

Wyeliminowanie zagrożenia związanego z grupowaniem się osób spożywających alkohol poprzez włączenie lokalnej społeczności w aktywne współdziałanie na rzecz bezpieczeństwa, przeprowadzenie co najmniej 3 spotkań z mieszkańcami miejscowości Abramowice Prywatne i Kalinówki.

Proponowane działania wraz z terminami realizacji poszczególnych etapów/zadań.

W trzecim kwartale 2024 roku przeprowadzenie spotkania z właścicielem oraz personelem sklepu Stokrotka i przekazanie informacji dotyczących konsekwencji prawnych łamania przepisów Ustawy o Wychowaniu w Trzeźwości i Przeciwdziałania Alkoholizmowi.

W trzecim kwartale 2024 roku nawiązanie kontaktu z Wójtem Gminy Głusk celem uzyskania pomocy w organizowaniu spotkań i przekazywania informacji mieszkańcom.

W trzecim kwartale 2024 roku sporządzenie wystąpienia do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych z wnioskiem o przeprowadzenie kontroli sklepu w miejscowości Abramowice Prywatne 56a pod kątem przestrzegania przepisów Ustawy o Wychowaniu w Trzeźwości i Przeciwdziałania Alkoholizmowi.

W czasie obowiązywania planu działania priorytetowego spotkania z mieszkańcami i rozmowy na temat zagrożeń oraz podejmowania czynności prawnych w przypadku stwierdzenia naruszenia porządku publicznego.

Przez cały okres obowiązywania planu działania priorytetowego reagowanie przez funkcjonariuszy Policji podczas pełnionej służby na ujawnione wykroczenia i stosowanie przewidzianych prawem środków.

Podmioty współpracujące w realizacji działania priorytetowego, wraz ze wskazaniem planowanych przez nie do realizacji zadań:

Właściciel sklepu Stokrotka oraz jego pracownicy - przestrzeganie przepisów zawartych w Ustawie o Wychowaniu w Trzeźwości i Przeciwdziałania Alkoholizmowi, przekazywanie informacji klientom o zakazie spożywania alkoholu w obrębie sklepu.

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – kontrole obiektu handlowego pod kątem przestrzegania przepisów zawartych w Ustawie o Wychowaniu w Trzeźwości i Przeciwdziałaniu Alkoholizmowi.

Wójt Gminy Głusk – przekazanie właściwych informacji mieszkańcom okolicznych domów oraz pomoc w organizowaniu spotkań z mieszkańcami.

Społeczność lokalna miejscowości Abramowice Prywatne i Kalinówki  – współdziałanie na rzecz bezpieczeństwa.

Proponowany sposób przekazania społeczności rejonu informacji o działaniu priorytetowym.

Informowanie mieszkańców podczas obchodu.

Informowanie podczas prowadzonych spotkań z lokalną społecznością oraz podczas przyjęć interesantów w Komisariacie Policji 3 w Lublinie.

Zamieszczenie informacji na stronie internetowej Komendy Miejskiej Policji w Lublinie.

aspirant sztabowy Sławomir Drąg