Informacja dotycząca realizacji planu działania priorytetowego dla rejonu numer 2 na okres od 01.07.2024 roku do 31.12.2024 roku.

Charakterystyka zdiagnozowanego zagrożenia w rejonie służbowym.

Z informacji uzyskanych od mieszkańców osiedla Paderewskiego stwierdzono, iż w rejonie bloku przy ulicy Leszetyckiego 5 dochodzi do grupowania się osób spożywających alkohol w miejscu objętym zakazem oraz zakłócających porządek publiczny. Mieszkańcy obawiają się o swoje bezpieczeństwo przechodząc w rejonie wskazanego miejsca. Przedmiotowe zagrożenie występuje głównie w piątki i soboty w godzinach wieczornych.

Zakładany cel do osiągnięcia.

Wyeliminowanie występowania zagrożenia w postaci grupowanie się osób spożywających alkohol w miejscu objętym zakazem oraz zakłócających porządek w rejonie bloku przy ulicy Leszetyckiego 5 w Lublinie poprzez kontrole w ramach obchodu rejonu służbowego oraz wystąpień do właściwych podmiotów poza policyjnych.

Proponowane działania wraz z terminami realizacji poszczególnych etapów/zadań.

W lipcu 2024 roku skierowanie wystąpienia do Straży Miejskiej Miasta Lublin o włączenie się do podejmowanych działań prewencyjnych oraz nawiązanie kontaktu celem uzgodnienia zadań i terminu ich realizacji.

W ramach codziennej służby obchodowej spotkania z mieszkańcami osiedla Paderewskiego celem informowania ich o konieczności zgłaszania interwencji jak także możliwość skorzystania z Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa.

Reagowanie przez funkcjonariuszy Policji podczas pełnionej służby patrolowej i obchodowej na stwierdzone wykroczenia i stosowanie przewidzianych prawem środków.

W ramach codziennego obchodu kontrole w rejonie sklepów pod kątem sprzedaży alkoholu osobom nieletnim i nietrzeźwym.

Podmioty współpracujące w realizacji działania priorytetowego, wraz ze wskazaniem planowanych przez nie do realizacji zadań.

Straż Miejska Miasta Lublin – kierowanie patroli w rejon zagrożenia.

Administracja osiedla Paderewskiego- działania edukacyjne.

Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Lublinie – akceptacja wniosków o leczenie odwykowe, kontrola w rejonie osiedlowych sklepów spożywczych pod kątem sprzedaży alkoholu osobom nieletnim i nietrzeźwym.

Proponowany sposób przekazania społeczności rejonu informacji o działaniu priorytetowym.

Informowanie mieszkańców podczas obchodu oraz przyjęć interesantów w Komisariacie Policji 5 w Lublinie.

Informowanie podczas organizowanych spotkań a także kolportaż ulotek.

Umieszczenie informacji na stronie internetowej Komendy Miejskiej Policji w Lublinie.

aspirant sztabowy Krzysztof Kępa