Informacja dotycząca realizacji planu działania priorytetowego dla rejonu numer 1 na okres od 01.07.2024 roku do 31.12.2024 roku.

Charakterystyka zdiagnozowanego zagrożenia w rejonie służbowym.

Na podstawie oczekiwań społecznych zdiagnozowano zagrożenie związane z brakiem prawidłowego oznakowania numerycznego posesji przy ulicy Firlejowskiej w Lublinie, co utrudnia podjęcie skutecznych akcji ratowniczo-gaśniczej. Na większości budynków znajdują się tabliczki z numerami posesji, które są nieczytelne lub umieszczone w miejscach niewidocznych z ulicy.

Zakładany cel do osiągnięcia.

Wyeliminowanie nieprawidłowości w zakresie oznakowania numerycznego posesji przy ulicy Firlejowskiej w Lublinie poprzez uświadamianie właścicieli i zarządców nieruchomości o zagrożeniach wynikających z braku właściwego oznakowania posesji.

Proponowane działania wraz z terminami realizacji poszczególnych etapów/zadań.

W pierwszej połowie lipca 2024 roku dzielnicowy wystąpi pisemnie do Straży Miejskiej Miasta Lublin o wspólne kontrole nieruchomości z Dzielnicowym Straży Miejskiej Miasta Lublin w ramach posiadanych kompetencji.

W miesiącach sierpień i wrzesień dzielnicowy wspólnie z dzielnicowym Straży Miejskiej Miasta Lublin dokona kontroli wszystkich nieruchomości przy ulicy Firlejowskiej w Lublinie, oraz zobliguje właścicieli i zarządców nieruchomości do usunięcia nieprawidłowości w przeciągu miesiąca.

W miesiącach listopad i grudzień dzielnicowy dokona ponownej kontroli oznaczeń numerycznych posesji. W przypadku nieusunięcia nieprawidłowości zastosuje sankcje karne przewidziane w artykule 64 Kodeksu Wykroczeń.

Podmioty współpracujące w realizacji działania priorytetowego, wraz ze wskazaniem planowanych przez nie do realizacji zadań.

Straż Miejska Miasta Lublin - współdziałanie w zakresie kontroli i rekontroli prawidłowego oznakowania numerycznego posesji przy ulicy Firlejowskiej w Lublinie.

Proponowany sposób przekazania społeczności rejonu informacji o działaniu priorytetowym.

Informowanie mieszkańców podczas obchodu.

Informowanie mieszkańców podczas zorganizowanych spotkań oraz przyjęć interesantów w Komisariacie Policji 6 w Lublinie.

Zamieszczenie informacji na stronie internetowej Komendy Miejskiej Policji w Lublinie.

aspirant sztabowy Krzysztof Madej