Informacja dotycząca realizacji planu działania priorytetowego dla rejonu numer 6 na okres od 01.07.2024 roku do 31.12.2024 roku.

Charakterystyka zdiagnozowanego zagrożenia w rejonie służbowym.

Na podstawie sporządzonej analizy stanu bezpieczeństwa, informacji przekazanych przez mieszkańców oraz danych zawartych w aplikacji Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa, zdiagnozowano zagrożenie związane ze spożywaniem alkoholu w rejonie skweru znajdującego się przed blokiem przy ulicy Łabędziej 21, zagrożenie występuje we wszystkie dni tygodnia, nasila się w godzinach wieczornych.

Zakładany cel do osiągnięcia.

Przeprowadzenie rozmów z mieszkańcami bloku przy ulicy Łabędziej 21 w Lublinie w celu zwiększenia poczucia bezpieczeństwa lokalnej społeczności i włączenie lokalnych wspólnot w aktywne współdziałanie na rzecz bezpieczeństwa oraz ograniczenie o 30 % popełniania czynów zabronionych w rejonie ulicy Łabędziej 21 w porównaniu do Krajowej Mapy Zagrożenia Bezpieczeństwa w okresie analogicznym do roku ubiegłego.

Proponowane działania wraz z terminami realizacji poszczególnych etapów/zadań.

W lipcu 2024 roku, skierowanie pisma do Straży Miejskiej Miasta Lublin, z prośbą o włączenie się w podejmowane działania prewencyjne oraz nawiązanie kontaktu celem uzgodnienia zadań i terminu ich realizacji.

W miesiącach lipiec-wrzesień 2024 roku przeprowadzenie rozmów z mieszkańcami bloku przy ulicy Łabędziej 21 na temat podejmowania czynności prawnych, w przypadku stwierdzenia zakłóceń porządku publicznego oraz ujawnienia spożywania alkoholu.

Przez cały okres obowiązywania planu działania priorytetowego, reagowanie przez funkcjonariuszy Policji i Straży Miejskiej Miasta Lublin, podczas pełnionej służby patrolowej i obchodowej na ujawnione czyny zabronione i stosowanie przewidzianych prawem środków.

Podmioty współpracujące w realizacji działania priorytetowego, wraz ze wskazaniem planowanych przez nie do realizacji zadań.

Straż Miejska Miasta Lublin – kontrole rejonu ulicy Łabędziej 21, stosowanie represji wobec sprawców wykroczeń społecznie uciążliwych.

Proponowany sposób przekazania społeczności rejonu informacji o działaniu priorytetowym.

Informowanie mieszkańców podczas obchodu.

Informowanie mieszkańców podczas zorganizowanych spotkań oraz przyjęć interesantów w Komisariacie Policji 6 w Lublinie.

Zamieszczenie informacji na stronie internetowej Komendy Miejskiej Policji w Lublinie.

starszy sierżant Kinga Marzęda