Informacja dotycząca realizacji planu działania priorytetowego dla rejonu numer 2 na okres od 01.07.2024 roku do 31.12.2024 roku.

Charakterystyka zdiagnozowanego zagrożenia w rejonie służbowym.

Na podstawie sporządzonej analizy stanu bezpieczeństwa, informacji przekazanych przez mieszkańców oraz danych zawartych w aplikacji Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa, zdiagnozowano zagrożenie związane ze spożywaniem alkoholu, zakłócaniem spokoju, ciszy nocnej i porządku publicznego w na placu zabaw mieszczącym się przy ulicy Uśmiechu 1A, we wszystkie dni tygodnia o różnych godzinach dnia.

Zakładany cel do osiągnięcia.

Przeprowadzenie co najmniej 4 spotkań z mieszkańcami bloków przyległych do miejsca zagrożonego, w celu zwiększenia poczucia bezpieczeństwa lokalnej społeczności i włączenie lokalnych wspólnot w aktywne współdziałanie na rzecz bezpieczeństwa oraz ograniczenie o 50 % popełniania czynów zabronionych w rejonie placu zabaw przy ulicy Uśmiechu 1A.

Proponowane działania wraz z terminami realizacji poszczególnych etapów/zadań.

Do dnia 20 lipca 2024 roku skierowanie pisma do Straży Miejskiej Miasta Lublin, z prośbą o włączenie się w podejmowane działania prewencyjne oraz nawiązanie kontaktu celem uzgodnienia zadań i terminu ich realizacji.

W miesiącu lipcu 2024 roku nawiązanie kontaktu z przedstawicielami Administracji Osiedla Skarpa, celem uzyskania pomocy w organizowaniu spotkań i przekazywaniu informacji mieszkańcom.

W trzecim kwartale 2024 roku spotkanie z kierownikiem sklepu Pyszne Polskie przy ulicy Szczęśliwa 1 i przekazanie informacji dotyczących konsekwencji prawnych łamania przepisów Ustawy o Wychowaniu w Trzeźwości i Przeciwdziałania Alkoholizmowi.

W trzecim i czwartym kwartale 2024 roku spotkania z mieszkańcami bloków przyległych do miejsca zagrożonego, na temat podejmowania czynności prawnych, w przypadku stwierdzenia zakłóceń porządku publicznego.

Przez cały okres obowiązywania planu działania priorytetowego, reagowanie przez funkcjonariuszy Policji i Straży Miejskiej Miasta Lublin, podczas pełnionej służby patrolowej i obchodowej na ujawnione czyny zabronione i stosowanie przewidzianych prawem środków.

Podmioty współpracujące w realizacji działania priorytetowego, wraz ze wskazaniem planowanych przez nie do realizacji zadań.

Straż Miejska Miasta Lublin – kontrole rejonu ulicy Radości 2B, stosowanie represji wobec sprawców wykroczeń społecznie uciążliwych.

Kierownik sklepu Pyszne Polskie – przestrzeganie przepisów zawartych w Ustawie o Wychowaniu w Trzeźwości i Przeciwdziałania Alkoholizmowi.

Administracja Osiedla Skarpa – pomoc przy organizacji spotkań oraz przekazywaniu informacji mieszkańcom.

Proponowany sposób przekazania społeczności rejonu informacji o działaniu priorytetowym.

Informowanie mieszkańców podczas obchodu.

Informowanie mieszkańców podczas zorganizowanych spotkań oraz przyjęć interesantów w Komisariacie 7 Policji w Lublinie.

Zamieszczenie informacji na stronie internetowej Komendy Miejskiej Policji w Lublinie.

starszy sierżant Beata Kieliszek