Informacja dotycząca realizacji planu działania priorytetowego dla rejonu numer 4 na okres od 01.07.2024 roku do 31.12.2024 roku.

Charakterystyka zdiagnozowanego zagrożenia w rejonie służbowym.

Na podstawie sporządzonej analizy stanu bezpieczeństwa, informacji przekazanych przez mieszkańców oraz danych zawartych w aplikacji Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa zdiagnozowano zagrożenie związane ze spożywaniem alkoholu w miejscu niedozwolonym, przy ulicy Szmaragdowej 24 oraz w bezpośrednim sąsiedztwie, we wszystkie dni tygodnia w godzinach od 12:00 do 20:00.

Zakładany cel do osiągnięcia.

Przeprowadzenie co najmniej 5 spotkań z mieszkańcami ulicy Szmaragdowej 24 oraz przedstawicielem Nieruchomości Kwatera w celu zwiększenia poczucia bezpieczeństwa lokalnej społeczności oraz wyeliminowanie spożywania alkoholu w miejscu publicznym, w rejonie ulicy Szmaragdowej.

Proponowane działania wraz z terminami realizacji poszczególnych etapów/zadań.

W okresie do 15 lipca 2024 roku skierowanie pisma do Straży Miejskiej w Lublinie z prośbą o włączenie się do podejmowania działań prewencyjnych oraz nawiązanie kontaktu celem uzgodnienia zadań i terminu ich realizacji.

Zorganizowanie w trzecim kwartale 2024 roku spotkania z kierownictwem sklepu spożywczego Żabka i Pizzerii Ortigia mieszczących się przy ulicy Szmaragdowej 24 oraz przekazanie informacji dotyczących konsekwencji prawnych łamania przepisów Ustawy o Wychowaniu w Trzeźwości i Przeciwdziałania Alkoholizmowi.

Zorganizowanie w trzecim kwartale 2024 roku spotkania z mieszkańcami bloku przy ulicy Szmaragdowej 24 na temat podejmowania czynności prawnych w przypadku stwierdzenia zakłóceń porządku publicznego i spożywania alkoholu w miejscu zabronionym.

W sierpniu 2024 roku skierowanie pisma do Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych z prośbą o kontrole sklepu oraz pizzerii przy ulicy Szmaragdowej 24 pod kątem przestrzegania przepisów Ustawy o Wychowaniu w Trzeźwości i Przeciwdziałaniu Alkoholizmowi.

Przez cały okres obowiązywania planu działania priorytetowego, reagowanie przez funkcjonariuszy Policji i Straży Miejskiej Miasta Lublin, podczas pełnionej służby patrolowej i obchodowej na ujawnione czyny zabronione i stosowanie przewidzianych prawem środków.

Podmioty współpracujące w realizacji działania priorytetowego, wraz ze wskazaniem planowanych przez nie do realizacji zadań.

Straż Miejska Miasta Lublin – kontrole rejonu sklepów.

Kierownictwo sklepu spożywczego oraz pizzerii przy ulicy Szmaragdowej 24 – przestrzeganie przepisów zawartych w Ustawie o Wychowaniu w Trzeźwości i Przeciwdziałania Alkoholizmowi.

Proponowany sposób przekazania społeczności rejonu informacji o działaniu priorytetowym.

Informowanie mieszkańców podczas obchodu.

Informowanie mieszkańców podczas zorganizowanych spotkań oraz przyjęć interesantów w Komisariacie Policji 7 w Lublinie.

Zamieszczenie informacji na stronie internetowej Komendy Miejskiej Policji w Lublinie.

aspirant sztabowy Artur Tomaszewski