Informacja dotycząca realizacji planu działania priorytetowego dla rejonu numer 5 na okres od 01.07.2024 roku do 31.12.2024 roku.

Charakterystyka zdiagnozowanego zagrożenia w rejonie służbowym.

Na podstawie sporządzonej analizy stanu bezpieczeństwa, informacji przekazanych przez mieszkańców oraz spostrzeżeń dzielnicowego podczas obchodu rejonu służbowego, zdiagnozowano zagrożenie związane ze spożywaniem alkoholu, zakłócaniem spokoju, ciszy nocnej i porządku publicznego na terenie Parku Jana Pawła II na wysokości ulic Turkusowej i Szafirowej, we wszystkie dni tygodnia od godzin porannych do wieczorowo-nocnych.

Zakładany cel do osiągnięcia.

Przeprowadzenie co najmniej 8 spotkań z mieszkańcami bloków przy ulicy Turkusowej 2-30 oraz Szafirowa 2 przyległych do miejsca zagrożonego, w celu zwiększenia poczucia bezpieczeństwa lokalnej społeczności i włączenie lokalnych wspólnot w aktywne współdziałanie na rzecz bezpieczeństwa oraz ograniczenie o 50 % popełniania czynów zabronionych w zagrożonym rejonie.

Proponowane działania wraz z terminami realizacji poszczególnych etapów/zadań.

Do dnia 15 lipca 2024 roku skierowanie pisma do Straży Miejskiej Miasta Lublin, z prośbą o włączenie się w podejmowane działania prewencyjne oraz nawiązanie kontaktu celem uzgodnienia zadań i terminu ich realizacji.

W lipcu 2024 roku nawiązanie kontaktu z przedstawicielami Administracji Osiedla Promyk, celem uzyskania pomocy w organizowaniu spotkań i przekazywaniu informacji mieszkańcom.

W trzecim i czwartym kwartale 2024 roku spotkania z mieszkańcami bloków przyległych do miejsca zagrożonego, na temat podejmowania czynności prawnych, w przypadku stwierdzenia zakłóceń porządku publicznego.

Przez cały okres obowiązywania planu działania priorytetowego, reagowanie przez funkcjonariuszy Policji i Straży Miejskiej Miasta Lublin, podczas pełnionej służby patrolowej i obchodowej na ujawnione czyny zabronione i stosowanie przewidzianych prawem środków.

Podmioty współpracujące w realizacji działania priorytetowego, wraz ze wskazaniem planowanych przez nie do realizacji zadań.

Straż Miejska Miasta Lublin – kontrole rejonu ulicy Radości 2B, stosowanie represji wobec sprawców wykroczeń społecznie uciążliwych.

Administracja Osiedla Promyk – pomoc przy organizacji spotkań oraz przekazywaniu informacji mieszkańcom.

Proponowany sposób przekazania społeczności rejonu informacji o działaniu priorytetowym.

Informowanie mieszkańców podczas obchodu.

Informowanie mieszkańców podczas zorganizowanych spotkań oraz przyjęć interesantów w Komisariacie Policji 7 w Lublinie.

Zamieszczenie informacji na stronie internetowej Komendy Miejskiej Policji w Lublinie.

sierżant Radosław Przech