Informacja dotycząca realizacji planu działania priorytetowego dla rejonu numer 6 na okres od 01.07.2024 roku do 31.12.2024 roku.

Charakterystyka zdiagnozowanego zagrożenia w rejonie służbowym.

Na podstawie sporządzonej analizy stanu bezpieczeństwa, informacji przekazanych przez mieszkańców oraz danych zawartych w aplikacji Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa zdiagnozowano zagrożenie związane ze spożywaniem alkoholu, zakłócaniem porządku publicznego w rejonie sklepu Żabka przy ulicy Koralowej 1 w Lublinie od piątku do niedzieli w godzinach 16:00 - 23:00.

Zakładany cel do osiągnięcia.

Przeprowadzenie co najmniej 4 spotkań z mieszkańcami bloków przy ulicy Koralowej w celu zwiększenia poczucia bezpieczeństwa lokalnej społeczności i włączenie lokalnych wspólnot w aktywne współdziałanie na rzecz bezpieczeństwa oraz ograniczenie o 50 % popełniania czynów zabronionych w rejonie ulicy Koralowej 1.

Proponowane działania wraz z terminami realizacji poszczególnych etapów/zadań.

Do dnia 15 lipca 2024 roku nawiązanie kontaktu ze Strażą Miejską Miasta Lublin z prośbą o włączenie się w podejmowane działania prewencyjne.

W miesiącu sierpniu 2024 roku nawiązanie kontaktu z Radą Dzielnicy Węglinek celem uzyskania pomocy w organizowaniu spotkań i przekazywaniu informacji mieszkańcom.

W trzecim kwartale 2024 roku spotkanie z pracownikami sklepu Żabka przy ulicy Koralowej 1 w Lublinie i przekazanie informacji dotyczących konsekwencji prawnych łamania przepisów Ustawy o Wychowaniu w Trzeźwości i Przeciwdziałania Alkoholizmowi.

W trzecim i czwartym kwartale 2024 roku spotkania z mieszkańcami bloków przy ulicy Koralowej na temat podejmowania czynności prawnych w przypadku stwierdzenia zakłóceń porządku publicznego oraz spożywania alkoholu.

Przez cały okres obowiązywania planu działania priorytetowego, reagowanie przez funkcjonariuszy Policji i Straży Miejskiej Miasta Lublin, podczas pełnionej służby patrolowej i obchodowej na ujawnione czyny zabronione i stosowanie przewidzianych prawem środków.

Podmioty współpracujące w realizacji działania priorytetowego, wraz ze wskazaniem planowanych przez nie do realizacji zadań.

Straż Miejska Miasta Lublin – kontrole rejonu sklepu Biedronka ulica Ruciana 4 w Lublinie, stosowanie represji wobec sprawców wykroczeń społecznie uciążliwych.

Kierownik sklepu Żabka ulica Koralowa 1 w Lublinie - przestrzeganie przepisów zawartych w Ustawie o Wychowaniu w Trzeźwości i Przeciwdziałania Alkoholizmowi.

Rada Dzielnicy Węglinek – pomoc przy organizacji spotkań oraz przekazywaniu informacji mieszkańcom.

Proponowany sposób przekazania społeczności rejonu informacji o działaniu priorytetowym.

Informowanie mieszkańców podczas obchodu.

Informowanie mieszkańców podczas zorganizowanych spotkań oraz przyjęć interesantów w Komisariacie Policji 7 w Lublinie.

Zamieszczenie informacji na stronie internetowej Komendy Miejskiej Policji w Lublinie.

sierżant sztabowy Dawid Czubak