Informacja dotycząca realizacji planu działania priorytetowego dla rejonu numer 8 na okres od 01.07.2024 roku do 31.12.2024 roku.

Charakterystyka zdiagnozowanego zagrożenia w rejonie służbowym.

Na podstawie informacji uzyskanych od mieszkańców zdiagnozowano zagrożenie związane ze spożywaniem alkoholu w rejonie ulicy Dragonów 9 i 14 w Lublinie od poniedziałku do piątku w godzinach od 07:00 do 15:00.

Zakładany cel do osiągnięcia.

Zwiększenia poczucia bezpieczeństwa wśród lokalnej społeczności i włączenie lokalnych wspólnot w aktywne współdziałanie na rzecz bezpieczeństwa oraz ograniczenie o 50 % popełniania czynów zabronionych w rejonie ulicy Dragonów 9 i 14 w Lublinie.

Proponowane działania wraz z terminami realizacji poszczególnych etapów/zadań.

W lipcu 2024 roku, skierowanie pisma do Straży Miejskiej Miasta Lublin, z prośbą o włączenie się w podejmowane działania prewencyjne oraz nawiązanie kontaktu celem uzgodnienia zadań i terminu ich realizacji.

W sierpniu 2024 roku, nawiązanie kontaktu z przedstawicielami Administracji Osiedla Błonie, celem uzyskania pomocy w organizowaniu spotkań i przekazywaniu informacji mieszkańcom.

We wrześniu 2024 roku, spotkanie z uczniami Szkoły Podstawowej numer 42 i przekazanie informacji dotyczących zdiagnozowanego zagrożenia i konsekwencji prawnych łamania przepisów Ustawy o Przeciwdziałaniu Alkoholizmowi.

W październiku 2024 roku, spotkanie z mieszkańcami Osiedla Błonie i przekazanie informacji dotyczących zdiagnozowanego zagrożenia i konsekwencji prawnych łamania przepisów Ustawy o Przeciwdziałaniu Alkoholizmowi.

Przez cały okres obowiązywania planu działania priorytetowego, reagowanie przez funkcjonariuszy Policji i Straży Miejskiej Miasta Lublin, podczas pełnionej służby patrolowej i obchodowej na ujawnione czyny zabronione i stosowanie przewidzianych prawem środków.

Podmioty współpracujące w realizacji działania priorytetowego, wraz ze wskazaniem planowanych przez nie do realizacji zadań.

Straż Miejska Miasta Lublin – kontrole rejonu ulicy Dragonów 9,14 stosowanie represji wobec sprawców wykroczeń społecznie uciążliwych.

Administracja Osiedla Błonie ulica Dragonów 2 – pomoc przy organizacji spotkań oraz przekazywaniu informacji mieszkańcom.

Proponowany sposób przekazania społeczności rejonu informacji o działaniu priorytetowym.

Informowanie mieszkańców podczas obchodu.

Informowanie mieszkańców podczas zorganizowanych spotkań oraz przyjęć interesantów w Komisariacie Policji 7 w Lublinie.

Zamieszczenie informacji na stronie internetowej Komendy Miejskiej Policji w Lublinie.

starszy aspirant Karol Błaszkiewicz