Informacja dotycząca realizacji planu działania priorytetowego dla rejonu numer 10 na okres od 01.07.2024 roku do 31.12.2024 roku.

Charakterystyka zdiagnozowanego zagrożenia w rejonie służbowym.

Na podstawie sporządzonej analizy stanu bezpieczeństwa, informacji przekazanych przez mieszkańców, danych zawartych w aplikacji Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa oraz własnych spostrzeżeń, zdiagnozowano zagrożenie związane ze spożywanie alkoholu i zakłócaniem porządku publicznego na ulicy Parysa przy sklepie Żabka oraz drogi przeciwpożarowej mieszczącej się pomiędzy ulicami Wertera a Judyma.

Zakładany cel do osiągnięcia.

Przeprowadzenie co najmniej 3 spotkań z mieszkańcami ulicy Parysa , ulicy Wertera, ulicy Judyma, w celu zwiększenia poczucia bezpieczeństwa lokalnej społeczności i włączenie lokalnych wspólnot w aktywne współdziałanie na rzecz bezpieczeństwa oraz ograniczenie o 60 % popełniania czynów zabronionych w rejonie ulic Parysa, Wertera.

Proponowane działania wraz z terminami realizacji poszczególnych etapów/zadań.

Do dnia 31 lipca 2024 roku skierowanie pisma do Straży Miejskiej Miasta Lublin z prośbą o włączenie się w podejmowane działania prewencyjne oraz nawiązanie kontaktu celem uzgodnienia zadań i terminu ich realizacji.

Przeprowadzenie spotkania z właścicielem i personelem sklepu Żabka ulica Parysa i przekazanie informacji dotyczących konsekwencji prawnych łamania przepisów Ustawy o Wychowaniu w Trzeźwości i Przeciwdziałaniu Alkoholizmowi – lipiec / sierpień 2024 roku.

Skierowanie wniosku do Rady Dzielnicy osiedla Węglin Północny z prośbą o rozpowszechnienie wśród mieszkańców informacji o realizowanym przez dzielnicowego planie działania priorytetowego – lipiec 2024 roku.

Przez cały okres obowiązywania planu działania priorytetowego reagowanie przez funkcjonariuszy Policji i Straży Miejskiej Miasta Lublin podczas pełnionej służby patrolowej i obchodowej na ujawnione czyny zabronione i stosowanie przewidzianych prawem środków.

Podmioty współpracujące w realizacji działania priorytetowego, wraz ze wskazaniem planowanych przez nie do realizacji zadań.

Straż Miejska Miasta Lublin – kierowanie patroli w rejon zagrożenia.

Właściciel sklepu Żabka – przestrzeganie przepisów zawartych w Ustawie o Wychowaniu w Trzeźwości i Przeciwdziałaniu Alkoholizmowi.

Rada dzielnicy Węglin Północny – przekazanie właściwych informacji mieszkańcom.

Proponowany sposób przekazania społeczności rejonu informacji o działaniu priorytetowym.

Informowanie mieszkańców podczas obchodu rejonu służbowego.

Zamieszczenie informacji na stronie internetowej Komendy Miejskiej Policji w Lublinie.

Informacja do Rady Dzielnicy Konstantynów.

aspirant sztabowy Mariusz Sadło