Informacja dotycząca realizacji planu działania priorytetowego dla rejonu numer 4 na okres od 01.07.2024 roku do 31.12.2024 roku.

Charakterystyka zdiagnozowanego zagrożenia w rejonie służbowym.

Brak właściwego oznakowania, niektórych posesji znajdujących się w obsługiwanym rejonie służbowym w miejscowości Sporniak, gmina Konopnica. Oznakowanie posesji jest obowiązkiem, który dotyczy właściciela, administratora, dozorcę lub użytkownika nieruchomości, wynikającym z artykułu 47b Ustawy z dnia 17.05.1989 roku Prawo geodezyjne i kartograficzne. Właściwe i czytelne oznakowanie posesji w znacznym stopniu usprawnia i przyspiesza różne działania prowadzone przez służby dbające o bezpieczeństwo miedzy innymi Policję, Straż Pożarną, Pogotowie Ratunkowe.

Zakładany cel do osiągnięcia.

Doprowadzenie do oznaczenia jak największej ilości nieruchomości. Cel zostanie osiągnięty w przypadku oznaczenia 100% nieoznaczonych posesji.

Proponowane działania wraz z terminami realizacji poszczególnych etapów/zadań.

W lipcu 2024 roku przekazanie informacji mieszkańcom poprzez umieszczenie na tablicy ogłoszeń miejscowości Sporniak o obowiązku prawidłowego oznaczenia nieruchomości tabliczką z numerem porządkowym oraz utrzymania jej w należytym stanie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

W sierpniu 2024 roku sporządzenie pisma do sołtysa miejscowości Sporniak z prośbą o przekazanie/rozpowszechnienie informacji mieszkańcom o obowiązku prawidłowego oznaczenia posesji tabliczkami z numerami porządkowymi.

Od września do listopada 2024 roku sprawdzenie i przeprowadzenie indywidualnych rozmów z mieszkańcami nieoznaczonych tabliczkami posesji.

W grudniu 2024 roku bezwzględne reagowanie podczas obchodu na przypadki braku oznaczenia tabliczką z numerem porządkowym nieruchomości.

Podmioty współpracujące w realizacji działania priorytetowego, wraz ze wskazaniem planowanych przez nie do realizacji zadań.

Władze lokalne – sołtys przekazywanie informacji mieszkańcom.

Proponowany sposób przekazania społeczności rejonu informacji o działaniu priorytetowym.

Za pośrednictwem tablicy ogłoszeń znajdującej się we wskazanej miejscowości.

Podczas spotkań z przedstawicielami samorządu terytorialnego to jest sołtysa.

Podczas realizacji działań w trakcie służby obchodowej.

Strona internetowa Komendy Miejskiej Policji w Lublinie.

aspirant Piotr Wadowski