Informacja dotycząca realizacji planu działania priorytetowego dla rejonu numer 1

na okres od 01.07.2024 roku do 31.12.2024 roku.

Charakterystyka zdiagnozowanego zagrożenia w rejonie służbowym.

Z informacji pochodzących od mieszkańców ulicy Grodzany oraz własnych obserwacji wynika, że poważnym problemem jest niezachowywanie zwykłych i nakazanych środków ostrożności przy trzymaniu zwierząt przez ich właścicieli. Mowa tu o właścicielach psów, które biegając bez opieki stanowią realne zagrożenie dla mieszkańców. Problem ten występuje w ciągu całego tygodnia nasilając się w godzinach od 18:00 do 2:00.

Zakładany cel do osiągnięcia.

Wyeliminowanie występowania zagrożenia w postaci niezachowywania zwykłych i nakazanych środków ostrożności przy trzymaniu psów przez ich właścicieli zamieszkujących na ulicy Grodzany w Bychawie. Ocena realizacji zakładanego celu polegać będzie na analizie liczby zaistniałych wykroczeń z artykułu 77 kodeksu wykroczeń.

Proponowane działania wraz z terminami realizacji poszczególnych etapów/zadań.

Do dnia 27 lipca 2024 roku nawiązanie kontaktu z działającymi na terenie miasta Bychawy gabinetami weterynaryjnymi w celu nawiązania współpracy polegającej na informowaniu przez lekarza weterynarii właścicieli psów o ciążących na nich obowiązkach wynikających treści z artykułu 77 kodeksu wykroczeń.

W lipcu 2024 roku skierowanie wystąpienia do sołtysa ulicy Grodzany wraz z ulotką informacyjną dla właścicieli psów celem jej rozpowszechnienia.

Reagowanie przez funkcjonariuszy Policji podczas pełnionej służby na ujawnione wykroczenia z artykułu 77 kodeksu wykroczeń i stosowanie adekwatnych środków represji.

W lipcu zorganizowanie spotkania z mieszkańcami ulicy Grodzany, podczas których poruszony zostanie problem niewłaściwego sprawowania opieki przez właścicieli nad psami i związanymi z tym konsekwencjami karnymi.

Podmioty współpracujące w realizacji działania priorytetowego, wraz ze wskazaniem planowanych przez nie do realizacji zadań.

Gabinety weterynaryjne działające na terenie miasta Bychawy – edukacja właścicieli psów poprzez rozpropagowanie broszur informacyjnych.

Sołtys ulicy Grodzany– rozpropagowanie ulotek informacyjnych.

Proponowany sposób przekazania społeczności rejonu informacji o działaniu priorytetowym.

Informowanie mieszkańców w trakcie obchodu rejonu służbowego, przeprowadzanych spotkań oraz podczas przyjęć interesantów.

Zamieszczenie informacji na tablicy ogłoszeniowe w budynku Urzędu Miasta.

aspirant Piotr Stańko