Informacja dotycząca realizacji planu działania priorytetowego dla rejonu numer 6 na okres od 01.07.2024 roku do 31.12.2024 roku

Charakterystyka zdiagnozowanego zagrożenia w rejonie służbowym.

Z informacji pochodzących od mieszkańców miejscowości Chmiel Kolonia oraz władz samorządowych Gminy Jabłonna wynika, że ważnym problemem jest niezachowywanie zwykłych i nakazanych środków ostrożności przy trzymaniu zwierząt przez ich właścicieli. W tym przypadku chodzi o właścicieli psów, które biegając luzem bez opieki po terenach ogólnie dostępnych stanowią realne zagrożenie dla mieszkańców Chmiel Kolonia. Problem ten występuje w ciągu całego tygodnia przez całą dobę.

Zakładany cel do osiągnięcia.

Wyeliminowanie występowania zagrożenia w postaci niezachowywania zwykłych i nakazanych środków ostrożności przy trzymaniu psów przez ich właścicieli na terenie miejscowości Chmiel Kolonia. Ocena realizacji zakładanego celu polegać będzie na analizie liczby zaistniałych wykroczeń z artykułu 77 kodeksu wykroczeń.

Proponowane działania wraz z terminami realizacji poszczególnych etapów/zadań.

Skierowanie do dnia 30 czerwca 2024 roku wystąpienia do Sołtysa miejscowości Chmiel Kolonia wraz z broszurą informacyjną dla właściciel psów celem jej rozpropagowania.

W 3 kwartale 2024 roku nawiązanie kontaktu z działającymi na terenie Gminy Jabłonna gabinetami weterynaryjnymi w celu podjęcia współpracy polegającej na informowaniu przez lekarzy weterynarii właścicieli psów o ciążących na nich obowiązkach, rozpropagowanie broszur informacyjnych.

Zorganizowanie w 3 kwartale 2024 roku spotkania z mieszkańcami miejscowości Chmiel Kolonia, podczas którego poruszony zostanie problem niewłaściwego sprawowania opieki przez właścicieli nad zwierzętami i związanymi z tym konsekwencjami karnymi. Ponadto wskazane zostaną sposoby i możliwości reagowania przez mieszkańców na wykroczenia z artykułu 77 kodeksu wykroczeń.

Reagowanie przez funkcjonariuszy Policji podczas pełnionej służby patrolowej i obchodowej na stwierdzone wykroczenia i stosowanie przewidzianych prawem środków.

Podmioty współpracujące w realizacji działania priorytetowego wraz ze wskazaniem planowanych przez nie do realizacji zadań.

Sołtys miejscowości Chmiel Kolonia – rozpropagowanie broszur informacyjnych.

Gabinety weterynaryjne działające na terenie Gminy Jabłonna – edukacja właściciel psów poprzez rozpropagowanie broszur informacyjnych.

Ochotnicza Straż Pożarna oraz Koło Gospodyń Wiejskich w miejscowości Chmiel Kolonia – udział w zorganizowaniu spotkania z mieszkańcami.

Proponowany sposób przekazania społeczności rejonu informacji o działaniu priorytetowym.

Informowanie mieszkańców podczas obchodu rejonu służbowego.

Informowanie mieszkańców w trakcie przeprowadzania spotkań oraz podczas przyjęć interesantów.

Zamieszczenie informacji na stronie internetowej Komendy Miejskiej Policji w Lublinie oraz Gminy Jabłonna.

sierżant Grzegorz Jaśkowski