Informacja dotycząca realizacji planu działania priorytetowego dla rejonu numer 9 na okres od 01.07.2024 roku do 31.12.2024 roku/

Charakterystyka zdiagnozowanego zagrożenia w rejonie służbowym.

Na podstawie informacji od społeczności lokalnej i własnych obserwacji zdiagnozowanych podczas obchodu, przeanalizowano stan bezpieczeństwa na terenie rejonu służbowego. Na tej podstawie stwierdzono, że najbardziej zagrożonym miejscem, jest miejscowość Ponikwy, gdzie znajdują się psy bez nadzoru. W rejonie tym właściciele części posesji, nie dopełniają obowiązków wynikających z przepisów dotyczących trzymania psów. Zwierzęta, poprzez agresywne nastawienie do ludzi, stwarzają bezpośrednie zagrożenie dla ich życia i zdrowia. Ponadto, psy nie trzymane zgodnie z przepisami wynikającymi, między innymi z ustawy Kodeks Wykroczeń, wybiegają na ulice czym stwarzają zagrożenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

Zakładany cel do osiągnięcia.

Doprowadzenie do wyeliminowania istniejącego zagrożenia oraz zorganizowanie spotkania z mieszkańcami miejscowości Ponikwy, którego celem będzie uświadomienie społeczności lokalnej o zagrożeniach wynikających z niewłaściwego trzymania psów. Realizacja Planu Priorytetowego zostanie oceniona poprzez analizę ilości zaistniałych zdarzeń w ruchu drogowym z udziałem psów, jak również ilości zdarzeń związanych z przedmiotową problematyką naniesioną na Krajową Mapę Zagrożeń Bezpieczeństwa w okresie obowiązywania planu, w stosunku do półrocza poprzedzającego wdrożenie planu.

Proponowane działania wraz z terminami realizacji poszczególnych etapów/zadań.

Dokonywanie kontroli terenu zagrożonego przez dzielnicowego co najmniej 1 raz w tygodniu, przez cały czas trwania planu priorytetowego.

Wystąpienie do Sołtysa miejscowości Ponikwy, w sprawie informowania społeczności lokalnej o konieczności przestrzegania prawa, w zakresie zachowania środków ostrożności przy trzymaniu psa oraz konsekwencjach prawnych wynikających z niestosowania się do tego obowiązku przez mieszkańców miejscowości – w terminie do 15.06.2024 roku.

W okresie od 01.09.2024 roku do 25.09.2024 roku przeprowadzenie spotkania z mieszkańcami miejscowości Ponikwy.

Kierowanie w rejon zagrożony służby patrolowej w przypadku wzrostu zagrożenia – dyslokacja służby.

Podmioty współpracujące w realizacji działania priorytetowego, wraz ze wskazaniem planowanych przez nie do realizacji zadań.

Sołtys miejscowości Ponikwy – informowanie mieszkańców o obowiązku przestrzegania przepisów prawa w zakresie zachowania środków ostrożności przy trzymaniu psa oraz konsekwencjach prawnych wynikających z niestosowania się do tego obowiązku.

Proponowany sposób przekazania społeczności rejonu informacji o działaniu priorytetowym.

Informowanie mieszkańców podczas codziennej służby obchodowej.

Zamieszczenie informacji o wdrożeniu Planu Działania Priorytetowego dla rejonu służbowego numer 9, na stronie internetowej Komendy Miejskiej Policji w Lublinie.

starszy aspirant Grzegorz Maciąg