Informacja dotycząca realizacji planu działania priorytetowego dla rejonu nr 4 na okres od 
01.07.2025 r. do 31.12.2025 r.

Charakterystyka zdiagnozowanego zagrożenia w rejonie służbowym.

W rejonie służbowym istotnym problemem wymagającym podjęcia długoterminowych czynności oraz długoterminowego działania wykraczającego poza zakres rutynowych zadań jest problematyka związana z grupowaniem się osób, które spożywają alkohol w rejonie Bramy Krakowskiej w Lublinie. Zagrożenie zdiagnozowane zostało na podstawie własnych obserwacji, na podstawie sporządzonej analizy stanu bezpieczeństwa, jak również informacji uzyskanych od okolicznych mieszkańców i danych zawartych w aplikacji Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa. Problem ten zdiagnozowano przez cały tydzień w godzinach 6:00-20:00.

Zakładany cel do osiągnięcia.

Ograniczenie o 50 % popełniania czynu zabronionego w postaci spożywania alkoholu w miejscu zabronionym tj. w rejonie Bramie Krakowskiej w Lublinie poprzez zorganizowanie spotkania z pracownikami pobliskich stoisk, mieszkańcami oraz wystąpień do właściwych podmiotów poza policyjnych w celu zwiększenia poczucia bezpieczeństwa lokalnej społeczności.

Proponowane działania wraz z terminami realizacji poszczególnych etapów/zadań.

W lipcu 2025 roku skierowanie wystąpienia do Straży Miejskiej Miasta Lublin o włączenie
się do podejmowanych działań prewencyjnych.

W sierpniu 2025 roku przeprowadzenie spotkania z pracownikami pobliskich stoisk celem podjęcia wspólnych działań prowadzących do eliminacji występującego problemu.

W sierpniu/wrześniu 2025 roku nawiązanie współpracy z Radą Dzielnicy Stare miasto celem podjęcia wspólnych działań prowadzących do eliminacji występującego problemu.

We wrześniu 2025 roku przeprowadzenie spotkania z mieszkańcami ul. Jezuickiej oraz ul. Lubartowskiej celem podjęcia wspólnych działań prowadzących do eliminacji występującego problemu.

Przez cały okres obowiązywania planu działania priorytetowego podczas pełnionej służby patrolowej i obchodowej reagowanie przez funkcjonariuszy Policji i Straży Miejskiej Miasta Lublin na ujawnione czyny zabronione i stosowanie przewidzianych prawem środków.

Podmioty współpracujące w realizacji działania priorytetowego, wraz ze wskazaniem planowanych przez nie do realizacji zadań.

Straż Miejska Miasta Lublin – kontrole rejonu Bramy Krakowskiej, stosowanie represji wobec sprawców wykroczeń.

Pracownicy stoisk przy Bramie Krakowskiej - reagowanie na nieprzestrzeganie przepisów wynikających z Ustawy o Wychowaniu w Trzeźwości i Przeciwdziałaniu Alkoholizmowi.

Rada Dzielnicy Stare Miasto - reagowanie na nieprzestrzeganie przepisów wynikających 
z Ustawy o Wychowaniu w Trzeźwości i Przeciwdziałaniu Alkoholizmowi.

Proponowany sposób przekazania społeczności rejonu informacji o działaniu priorytetowym.

Informowanie mieszkańców podczas obchodu.

Informowanie mieszkańców podczas zorganizowanych spotkań oraz przyjęć interesantów w Komisariacie Policji I w Lublinie.

Zamieszczenie informacji na stronie internetowej Komendy Miejskiej Policji w Lublinie.

młodszy aspirant Kamil Gnyp