Informacja dotycząca realizacji planu działania priorytetowego dla rejonu nr 5 na okres od 
01.07.2025 r. do 31.12.2025 r.

Charakterystyka zdiagnozowanego zagrożenia w rejonie służbowym.

Na podstawie sporządzonej analizy stanu bezpieczeństwa, informacji przekazanych przez mieszkańców, zgłoszeń do dzielnicowego, danych zawartych w aplikacji Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa oraz specyfiką rejonu znajdującego się w centrum miasta Lublin, zdiagnozowano zagrożenie związane z nieprawidłowym parkowaniem w rejonie ulicy Ignacego Mościckiego. Problem ten zdiagnozowano przez cały tydzień w godzinach 6:00-20:00.

Zakładany cel do osiągnięcia.

Ograniczenie o 50 % popełniania czynu zabronionego w postaci nieprawidłowego parkowania zaistniałego w rejonie ul. Ignacego Mościckiego w Lublinie poprzez zorganizowanie spotkania 
z mieszkańcami, dyrekcją Szkoły I i II st. im. Tadeusza Szeligowskiego w Lublinie, pracownikami pobliskich lokali usługowo-handlowych oraz wystąpień do właściwych podmiotów pozapolicyjnych w celu zwiększenia poczucia bezpieczeństwa lokalnej społeczności.

Proponowane działania wraz z terminami realizacji poszczególnych etapów/zadań.

W lipcu 2025 roku skierowanie wystąpienia do Straży Miejskiej Miasta Lublin o włączenie się do podejmowanych działań prewencyjnych.

W sierpniu 2025 roku skierowanie pisma do Zarządu Dróg i Mostów w Lublinie o zamontowanie słupków uniemożliwiających parkowanie na ul. I. Szeligowskiego oraz włączenie się do podejmowanych działań.

W sierpniu/wrześniu przeprowadzenie spotkania z dyrekcją Szkoły I i II st. im. Tadeusza Szeligowskiego w Lublinie celem podjęcia wspólnych działań prowadzących do eliminacji występującego problemu.

We wrześniu przeprowadzenia spotkania z mieszkańcami oraz pracownikami pobliskich lokali usługowo-handlowych celem podjęcia wspólnych działań prowadzących do eliminacji występującego problemu.

Przez cały okres obowiązywania planu działania priorytetowego, reagowanie przez funkcjonariuszy Policji i Straży Miejskiej Miasta Lublin, podczas pełnionej służby patrolowej i obchodowej na ujawnione czyny zabronione i stosowanie przewidzianych prawem środków.

Podmioty współpracujące w realizacji działania priorytetowego, wraz ze wskazaniem planowanych przez nie do realizacji zadań.

Straż Miejska Miasta Lublin – kontrole rejonu ul. I. Mościckiego, stosowanie represji wobec sprawców wykroczeń.

Dyrekcja Szkoły I i II st. im. Tadeusza Szeligowskiego w Lublinie - reagowanie na nieprzestrzeganie przepisów w związku z nieprawidłowym parkowaniem.

Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie – zamontowanie słupków uniemożliwiających parkowanie na ul. I. Mościckiego.

Proponowany sposób przekazania społeczności rejonu informacji o działaniu priorytetowym.

Informowanie mieszkańców podczas obchodu.

Informowanie mieszkańców podczas zorganizowanych spotkań oraz przyjęć interesantów w Komisariacie Policji I w Lublinie.

Zamieszczenie informacji na stronie internetowej Komendy Miejskiej Policji w Lublinie.

sierżant sztabowy Paweł Kusiak