Informacja dotycząca realizacji planu działania priorytetowego dla rejonu nr 8 na okres 
od 01.01.2026 r. do 30.06.2026 r.

Charakterystyka zdiagnozowanego zagrożenia w rejonie służbowym.

Na podstawie zgłoszeń z Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa oraz analizy stanu bezpieczeństwa i informacji przekazanych od mieszkańców zdiagnozowano zagrożenie w postaci nieprawidłowego parkowania pojazdów w rejonie ulicy Okrzei 2 w Lublinie. Kierujący dopuszczający się powyższego czynu utrudniają wjazd i wyjazd pojazdom w rejon skrzyżowania ulic Okrzei i  Lwowskiej oraz poruszanie się innym uczestnikom ruchu.  Problem ten występuje we wszystkie dni tygodnia.

Zakładany cel do osiągnięcia.

Przeprowadzenie co najmniej 2 spotkań z mieszkańcami bloku ulicy Okrzei 2 i 3, włączenie w plan działania Funkcjonariuszy Straży Miejskiej oraz lokalnych wspólnot w aktywne współdziałanie na rzecz bezpieczeństwa oraz ograniczenie o 50 % popełniania wykroczenia w postaci nieprawidłowego parkowania w rejonie ulicy Okrzei.
Proponowane działania wraz z terminami realizacji poszczególnych etapów/zadań.

W pierwszym kwartale 2026 roku sporządzenie pisma do Straży Miejskiej Miasta Lublin z prośbą 
o włączenie się w prowadzone działania prewencyjne celem uzgodnienia zadań i terminu ich realizacji.

W lutym 2026 roku nawiązanie kontaktu z przedstawicielami Administracji bloków przy ulicy  Okrzei 2 i 3 celem uzyskania pomocy w organizowaniu spotkań i przekazywaniu informacji mieszkańcom. 
W marcu  2026 roku zorganizowanie spotkania z Wspólnotą Mieszkaniową  bloku przy ulicy Okrzei 2 i 3 celem wypracowania wspólnych rozwiązań problemu nieprawidłowego parkowania oraz informowanie mieszkańców o konsekwencjach prawnych łamania przepisów Ruchu Drogowego.
Przez cały okres obowiązywania planu działania priorytetowego, reagowanie przez funkcjonariuszy Policji i Straży Miejskiej Miasta Lublin, podczas pełnionej służby patrolowej i obchodowej na ujawnione czyny zabronione i stosowanie przewidzianych prawem środków.

Podmioty współpracujące w realizacji działania priorytetowego, wraz ze wskazaniem planowanych przez nie do realizacji zadań.

Straż Miejska Miasta Lublin – kontrole rejonu ulicy Czwartek 14 w Lublinie i stosowanie represji wobec sprawców wykroczeń społecznie uciążliwych.

Administracja Osiedla ulicy Okrzei – pomoc w zorganizowaniu spotkań.

Wspólnota Mieszkaniowa ulicy Okrzei 2 i 3 -  informowanie mieszkańców o obowiązującym zakazie parkowania oraz zagrożeniach i konsekwencjach.

Proponowany sposób przekazania społeczności rejonu informacji o działaniu priorytetowym. 

Informowanie mieszkańców podczas obchodu.

Informowanie mieszkańców podczas zorganizowanych spotkań oraz przyjęć interesantów 
w Komisariacie Policji II w Lublinie.
Zamieszczenie informacji na stronie internetowej Komendy Miejskiej Policji w Lublinie. 
sierżant sztabowy Arkadiusz Górny
