Informacja dotycząca realizacji planu działania priorytetowego dla rejonu nr 1 na okres od 01.01.2026 r. do 30.06.2026 r.

Charakterystyka zdiagnozowanego zagrożenia w rejonie służbowym.

Z informacji uzyskanych od mieszkańców bloku numer 83, 81 zamieszkałych przy ulicy Narutowicza w Lublinie, analizy stanu bezpieczeństwa stwierdzono, że w rejonie bloku mieszczącego się przy ulicy Narutowicza 83, 81 oraz w bezpośredniej okolicy danego budynku mieszkalnego mają miejsca wykroczenia dotyczące nieprawidłowego parkowania pojazdów. Problem ten występuje w ciągu całego tygodnia w godzinach od 10:00 do 22:00.

Zakładany cel do osiągnięcia.

Wyeliminowanie występowania zagrożenia w postaci nieprawidłowego parkowania w rejonie budynku mieszkalnego nr 83, 81 przy ulicy Narutowicza w Lublinie. Miernikiem oceny realizacji zadania będzie zestawienie wykroczeń w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego.
Proponowane działania wraz z terminami realizacji poszczególnych etapów/zadań.

W miesiącu styczeń 2026 roku skierowanie pisemnego wystąpienia do Straży Miejskiej  Miasta Lublin o włączenie się do podejmowanych działań prewencyjnych oraz nawiązanie kontaktu celem ich realizacji.

W miesiącu luty 2026 roku spotkanie z właścicielami i pracownikami sklepów mieszczących się w części usługowo handlowej budynku przy ulicy Narutowicza 83, 81 w Lublinie oraz jego bezpośredniego otoczenia w zakresie przekazania informacji o zaistniałym zagrożeniu, a także  w celu wskazania konsekwencji prawnych związanych z wykroczeniem określonym w art. 92 Kodeksu Wykroczeń. 
W miesiącu marzec 2026 roku przeprowadzenie rozmów z mieszkańcami bloków mieszczących się przy ulicy Narutowicza 83, 81 w Lublinie w zakresie podejmowania czynności prawnych, w przypadku stwierdzenia naruszeń przepisów prawa przez osoby postronne wynikającego z nieprawidłowego parkowania w miejscu publicznym.

W miesiącu kwiecień 2026 roku wystosowanie pisma do kierownictwa Komisariatu Policji IV w Lublinie z prośba o kierowanie większej ilości patroli pieszych oraz zmotoryzowanych w rejon ulicy Narutowicza 83, 81  w Lublinie.

Przez cały okres obowiązywania planu działania priorytetowego, reagowanie przez  funkcjonariuszy Policji i Straży Miejskiej Miasta Lublin, podczas pełnionej służby patrolowej i obchodowej na ujawnione czyny zabronione i stosowanie przewidzianych w poszczególnych sytuacjach środków prawnych.

Podmioty współpracujące w realizacji działania priorytetowego, wraz ze wskazaniem planowanych przez nie do realizacji zadań.

Straż Miejska Miasta Lublin – kierowanie patroli w rejon zagrożenia..

Właściciele sklepów mieszczących się w części usługowo handlowej bloku przy ulicy Narutowicza 83, 81 w Lublinie oraz jego bezpośredniego otoczenia – przestrzeganie przepisów zawartych w Kodeksie Wykroczeń.

Mieszkańcy bloku numer 83, 81 zamieszkałych przy ulicy Narutowicza w Lublinie – przekazanie właściwych informacji mieszkańcom danego osiedla mieszkaniowego.

Wystosowanie pisma do kierownictwa Komisariatu Policji IV w Lublinie na ulicy Tomasza Zana numer 45 dotyczącego zwiększenia ilości patroli we wskazanym obszarze

Proponowany sposób przekazania społeczności rejonu informacji o działaniu priorytetowym. 

Informowanie mieszkańców podczas obchodu rejonu służbowego.

Informowanie mieszkańców podczas prowadzonych czynności służbowych oraz podczas przyjęć interesantów w punkcie przyjęć dzielnicowego przy ulicy Tomasza Zana 45 w Lublinie.
Uczestniczenie w spotkaniach Wspólnoty Mieszkaniowej; Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Narutowicza 83, 81 w Lublinie

Zamieszczenie informacji na stronie internetowej Komendy Miejskiej Policji w Lublinie. 
sierżant sztabowy Karol Zieliński  
