Informacja dotycząca realizacji planu działania priorytetowego dla rejonu nr 1 na okres od 
01.07.2025 r. do 31.12.2025 r.

Charakterystyka zdiagnozowanego zagrożenia w rejonie służbowym.

Na podstawie sporządzonej analizy stanu bezpieczeństwa, informacji przekazanych przez mieszkańców zdiagnozowano zagrożenie związane z grupowaniem się osób małoletnich zagrożonych demoralizacją spożywających alkohol oraz popełniających szereg innych wykroczeń w rejonie ul. Rowerowej w Lublinie. Problem ten występuje w ciągu całego tygodnia w godzinach od 13:00 do 20:00.

Zakładany cel do osiągnięcia.

Przeprowadzenie co najmniej 3 spotkań z mieszkańcami bloku przy ulicy Rowerowej 13 w celu zwiększenia poczucia bezpieczeństwa lokalnej społeczności i włączenie lokalnych wspólnot 
w aktywne współdziałanie na rzecz bezpieczeństwa oraz ograniczenie o 50 % popełniania czynów zabronionych w rejonie ulicy Rowerowej 13.

Proponowane działania wraz z terminami realizacji poszczególnych etapów/zadań.

W lipcu 2025 r., skierowanie pisma do Straży Miejskiej Miasta Lublin, z prośbą o włączenie się w podejmowane działania prewencyjne oraz nawiązanie kontaktu celem uzgodnienia zadań 
i terminu ich realizacji.

W sierpniu 2025 r., spotkanie z mieszkańcami bloków przy ul. Rowerowej 9, 13 w Lublinie 
w zakresie przekazania informacji o zaistniałym zagrożeniu, a także w celu wskazania konsekwencji prawnych związanych z wykroczeniem określonym w treści art. 43’ Ustawy o Wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz ustawy z dnia 09 czerwca 2022 roku o wspieraniu i resocjalizacji nieletnich.

W wrześniu 2025 r., wystosowanie pisma do Kierownictwa Komisariatu Policji IV w Lublinie z prośbą o kierowanie większej ilości patroli pieszych oraz zmotoryzowanych w rejon 
ul. Rowerowej 13 w Lublinie.

Przez cały okres obowiązywania planu działania priorytetowego, reagowanie przez funkcjonariuszy Policji i Straży Miejskiej Miasta Lublin, podczas pełnionej służby patrolowej i obchodowej na ujawnione czyny zabronione i stosowanie przewidzianych prawem środków.

Podmioty współpracujące w realizacji działania priorytetowego, wraz ze wskazaniem planowanych przez nie do realizacji zadań.

Straż Miejska Miasta Lublin – kontrole rejonu ulicy Rowerowej 13, stosowanie represji wobec sprawców wykroczeń społecznie uciążliwych.

Administracja bloku Rowerowa 13 mieszcząca się na ul. Nadbystrzyckiej 11 w Lublinie pomoc przy organizacji spotkań oraz przekazywaniu informacji mieszkańcom.

Mieszkańcy bloku Rowerowa 9, 13 – przekazanie właściwych informacji mieszkańcom bloku.

Wystosowanie pisma do kierownictwa Komisariatu Policji IV w Lublinie dotyczącego zwiększenia ilości patroli we wskazanym obszarze.

Proponowany sposób przekazania społeczności rejonu informacji o działaniu priorytetowym.

Informowanie mieszkańców podczas obchodu.

Informowanie mieszkańców podczas zorganizowanych spotkań oraz przyjęć interesantów w Komisariacie Policji IV w Lublinie mieszczącym się przy ul. T. Zana 45 w Lublinie.

Zamieszczenie informacji na stronie internetowej Komendy Miejskiej Policji w Lublinie.

sierżant sztabowy Karol Zieliński