Informacja dotycząca realizacji planu działania priorytetowego dla rejonu nr 4 na okres od 
01.01.2026 r. do 30.06.2026 r.

Charakterystyka zdiagnozowanego zagrożenia w rejonie służbowym.

W związku z narastającą liczbą zdarzeń z udziałem małoletnich związanych z przejawami demoralizacji oraz popełnianymi przez  osoby małoletnie czynami karalnymi do których dochodzi na terenie całego kraju należy podjąć wszelkie starania mające na celu edukację młodzieży szkół podstawowych, promowanie odpowiednich postaw prospołecznych, informowanie o konsekwencjach związanych z łamaniem prawa oraz zagrożeniach związanych z cyberprzemocą.

Zakładany cel do osiągnięcia.

Przeprowadzenie cyklu spotkań z dziećmi i młodzieżą SP 22 w Lublinie mających na celu informowanie młodzieży o zagrożeniach związanych ze stosowaniem środków odurzających, odpowiedzialności karnej młodzieży, bezpieczeństwa w sieci, oraz promowania postaw prospołecznych.
Proponowane działania wraz z terminami realizacji poszczególnych etapów/zadań.

W styczniu 2026 roku nawiązanie kontaktu z dyrekcją ZSO nr 5 w Lublinie i SP22 w Lublinie ul. I. Rzeckiego 10 w celu uzgodnienia sposobu prowadzenia wspólnych działań.

W styczniu 2026 roku nawiązanie kontaktu z pedagogiem szkolnym w celu uzgodnienia tematów związanych z prowadzonymi z młodzieżą spotkaniami. 
Zorganizowanie od lutego do czerwca 2026 roku spotkań z dziećmi, młodzieżą i rodzicami 
w SP 22 w Lublinie.

Przez cały okres obowiązywania planu działania priorytetowego, reagowanie przez  funkcjonariuszy Policji i Straży Miejskiej Miasta Lublin, podczas pełnionej służby patrolowej i obchodowej na ujawnione czyny zabronione i stosowanie przewidzianych w poszczególnych sytuacjach środków prawnych.

Podmioty współpracujące w realizacji działania priorytetowego, wraz ze wskazaniem planowanych przez nie do realizacji zadań.

ZSO nr 5 w Lublinie.
Proponowany sposób przekazania społeczności rejonu informacji o działaniu priorytetowym. 

Informowanie uczniów i rodziców SP 22 w Lublinie za pośrednictwem informacji pozostawionych na terenie szkoły.

Zamieszczenie informacji na stronie internetowej Komendy Miejskiej Policji w Lublinie. 
aspirant sztabowy Adam Malendowski
