Informacja dotycząca realizacji planu działania priorytetowego dla rejonu numer 1 na okres od 01.01.2025 roku do 30.06.2025 roku.

Charakterystyka zdiagnozowanego zagrożenia w rejonie służbowym.

Na podstawie oczekiwań społecznych zdiagnozowano w rejonie służbowym zagrożenie związane z brakiem prawidłowego oznakowania numerycznego posesji, co utrudnia podjęcie skutecznych akcji ratowniczo-gaśniczych przez służby. Na większości budynków znajdują się tabliczki z numerami posesji, które są nieczytelne lub są umieszczone w miejscach niewidocznych z ulicy.

Zakładany cel do osiągnięcia.

Wyeliminowanie nieprawidłowości w zakresie oznakowania numerycznego posesji przy ulicach Mieszczańska, Przymieszczańska, Placowa, Żytnia, Boczna Łęczyńskiej i Szklana w Lublinie, poprzez uświadamianie właścicieli i zarządców nieruchomości o zagrożeniach wynikających z brakiem, właściwego oznakowania posesji.

Proponowane działania wraz z terminami realizacji poszczególnych etapów/zadań.

W pierwszej połowie stycznia 2025 roku dzielnicowy wystąpi pisemnie do Straży Miejskiej Miasta Lublin o wspólne kontrole nieruchomości z Dzielnicowym Straży Miejskiej Miasta Lublin w ramach posiadanych kompetencji.

W miesiącach luty i marzec 2025 roku dzielnicowy wspólnie z dzielnicowym Straży Miejskiej Miasta Lublin dokona kontroli wszystkich nieruchomości przy ulicy Mieszczańska, Przymieszczańska, Placowa, Żytnia, Boczna Łęczyńskiej i Szklana w Lublinie, oraz zobliguje właścicieli i zarządców nieruchomości do usunięcia nieprawidłowości w przeciągu miesiąca.

W miesiącach maj i czerwiec 2025 roku dzielnicowy dokona ponownej kontroli oznaczeń numerycznych posesji. W przypadku nieusunięcia nieprawidłowości zastosuje sankcje karne przewidziane w artykule 47b ustęp 1 Prawo geodezyjne i kartograficzne.

Podmioty współpracujące w realizacji działania priorytetowego, wraz ze wskazaniem planowanych przez nie do realizacji zadań.

Straż Miejska Miasta Lublin - współdziałanie w zakresie kontroli i rekontroli prawidłowego oznakowania numerycznego posesji przy ulicy Mieszczańska, Przymieszczańska, Placowa, Żytnia, Boczna Łęczyńskiej i Szklana w Lublinie.

Proponowany sposób przekazania społeczności rejonu informacji o działaniu priorytetowym.

Informowanie mieszkańców podczas obchodu rejonu służbowego.

Informowanie mieszkańców podczas zorganizowanych spotkań oraz przyjęć interesantów w Komisariacie Policji 6 w Lublinie.

Zamieszczenie informacji na stronie internetowej Komendy Miejskiej Policji w Lublinie.

aspirant sztabowy Krzysztof Madej