Informacja dotycząca realizacji planu działania priorytetowego dla rejonu nr 6 na okres od 
01.01.2026 r. do 30.06.2026 r.

Charakterystyka zdiagnozowanego zagrożenia w rejonie służbowym.

Na podstawie sporządzonej analizy stanu bezpieczeństwa, informacji przekazanych przez mieszkańców, własnych spostrzeżeń oraz danych zawartych w aplikacji Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa, zdiagnozowano zagrożenie związane niszczeniem zieleni w rejonie ulicy Słowiczej 3-5, zagrożenie występuje we wszystkie dni tygodnia, w godz. 8:00-16:00, zwłaszcza  w weekendy.

Zakładany cel do osiągnięcia.

Przeprowadzenie co najmniej 3 spotkań z osobami zamieszkującymi przy ul. Słowiczej,  w celu zwiększenia poczucia bezpieczeństwa lokalnej społeczności i włączenie lokalnych wspólnot                    w aktywne współdziałanie na rzecz bezpieczeństwa oraz ograniczenie o 30 % popełniania czynów zabronionych w rejonie ulicy Słowicza 3-5 w porównaniu do Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa w okresie analogicznym do roku ubiegłego.

Proponowane działania wraz z terminami realizacji poszczególnych etapów/zadań.

W miesiącu styczeń 2026 r., skierowanie pisma do Straży Miejskiej Miasta Lublin, z prośbą o włączenie się w podejmowane działania prewencyjne oraz nawiązanie kontaktu celem uzgodnienia zadań i terminu ich realizacji.

W miesiącach styczeń-luty 2026r., spotkanie z dyrekcją Zespołu Szkół Budowlanych i VII Liceum Ogólnokształcącego w Lublinie, w celu przekazania informacji dotyczących konsekwencji prawnych łamania przepisów wynikających z Kodeksu Wykroczeń, w związku  z występującym problemem niszczenia zieleni.

W miesiącach luty- kwiecień 2026 r., spotkania z mieszkańcami przy ulicy Słowiczej, 
na temat podejmowania czynności prawnych, w przypadku stwierdzenia niszczenia zieleni.

Przez cały okres obowiązywania planu działania priorytetowego, reagowanie przez funkcjonariuszy Policji i Straży Miejskiej Miasta Lublin, podczas pełnionej służby patrolowej i obchodowej na ujawnione czyny zabronione i stosowanie przewidzianych prawem środków.

Podmioty współpracujące w realizacji działania priorytetowego, wraz ze wskazaniem planowanych przez nie do realizacji zadań.

Straż Miejska Miasta Lublin – kontrole rejonu ulicy Słowiczej 3-5 stosowanie represji wobec sprawców wykroczeń niszczenia zieleni wynikającego z nieprawidłowego parkowania.

Dyrekcja Zespołu Szkół Budowlanych i VII Liceum Ogólnokształcącego – przestrzeganie przepisów zawartych w Kodeksie Wykroczeń dot. niszczenia zieleni.

Proponowany sposób przekazania społeczności rejonu informacji o działaniu priorytetowym.

5.1. Informowanie mieszkańców, oraz uczniów placówek edukacyjnych podczas obchodu.

Informowanie mieszkańców podczas zorganizowanych spotkań oraz przyjęć interesantów  w Komisariacie Policji VI w Lublinie.

Zamieszczenie informacji na stronie internetowej Komendy Miejskiej Policji w Lublinie.

sierżant sztabowy Wojciech Ostrowski