Informacja dotycząca realizacji planu działania priorytetowego dla rejonu numer 1

na okres od 01.01.2025 roku do 30.06.2025 roku.

Charakterystyka zdiagnozowanego zagrożenia w rejonie służbowym.

Na podstawie sporządzonej analizy stanu bezpieczeństwa, informacji przekazanych przez mieszkańców oraz danych zawartych w aplikacji Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa, zdiagnozowano zagrożenie związane ze spożywaniem alkoholu, zakłócaniem spokoju, ciszy nocnej i porządku publicznego w rejonie ulicy Radości 2C we wszystkie dni tygodnia o różnych porach dnia.

Zakładany cel do osiągnięcia.

Przeprowadzenie co najmniej 3 spotkań z mieszkańcami bloków przyległych do miejsca zagrożonego, w celu zwiększenia poczucia bezpieczeństwa lokalnej społeczności i włączenie lokalnych wspólnot w aktywne współdziałanie na rzecz bezpieczeństwa oraz ograniczenie o 50 procent popełniania czynów zabronionych w rejonie ulicy Radości 2C.

Proponowane działania wraz z terminami realizacji poszczególnych etapów/zadań.

Do dnia 15 stycznia 2025 roku, skierowanie pisma do Straży Miejskiej Miasta Lublin, z prośbą o włączenie się w podejmowane działania prewencyjne oraz nawiązanie kontaktu celem uzgodnienia zadań i terminu ich realizacji.

W miesiącu styczniu 2025 roku, nawiązanie kontaktu z przedstawicielami Administracji Osiedla Skarpa, celem uzyskania pomocy w organizowaniu spotkań i przekazywaniu informacji mieszkańcom.

W pierwszym kwartale 2025 r., spotkanie z kierownikiem sklepu ,,Żabka” i przekazanie informacji dotyczących konsekwencji prawnych łamania przepisów Ustawy o Wychowaniu 
w Trzeźwości i Przeciwdziałania Alkoholizmowi.

W pierwszym kwartale 2025 roku, spotkania z mieszkańcami bloków przyległych do miejsca zagrożonego, na temat podejmowania czynności prawnych, w przypadku stwierdzenia zakłóceń porządku publicznego.

Przez cały okres obowiązywania planu działania priorytetowego, reagowanie przez funkcjonariuszy Policji i Straży Miejskiej Miasta Lublin, podczas pełnionej służby patrolowej i obchodowej na ujawnione czyny zabronione i stosowanie przewidzianych prawem środków.

Podmioty współpracujące w realizacji działania priorytetowego, wraz ze wskazaniem planowanych przez nie do realizacji zadań.

Straż Miejska Miasta Lublin – kontrole rejonu ulicy Radości 2C, stosowanie represji wobec sprawców wykroczeń społecznie uciążliwych.

Kierownik sklepu Żabka – przestrzeganie przepisów zawartych w Ustawie o Wychowaniu w Trzeźwości i Przeciwdziałania Alkoholizmowi.

Administracja Osiedla Skarpa – pomoc przy organizacji spotkań oraz przekazywaniu informacji mieszkańcom.

Proponowany sposób przekazania społeczności rejonu informacji o działaniu priorytetowym.

Informowanie mieszkańców podczas obchodu.

Informowanie mieszkańców podczas zorganizowanych spotkań oraz przyjęć interesantów w Komisariacie 7 Policji w Lublinie.

Zamieszczenie informacji na stronie internetowej Komendy Miejskiej Policji w Lublinie.

sierżant sztabowy Beata Kieliszek