Informacja dotycząca realizacji planu działania priorytetowego dla rejonu numer 3

na okres od 01.01.2025 roku do 30.06.2025 roku.

Charakterystyka zdiagnozowanego zagrożenia w rejonie służbowym.

W rejonie służbowym numer 3 obejmującym oś. Widok istotnym problemem wymagającym podjęcia długoterminowych działań wykraczającym poza zakres rutynowych zadań jest zjawisko gromadzenia się osób i spożywanie alkoholu w miejscu niedozwolonym w rejonie Altany w Parku Jana Pawła 2. Zagrożenie to zdiagnozowane zostało na podstawie informacji uzyskanych od mieszkańców i pracowników Administracji oś. Widok. Zjawisko występuje we wszystkie dni tygodnia w godzinach od 17.00-22:00.

Zakładany cel do osiągnięcia.

Przeprowadzenie co najmniej 5 spotkań z mieszkańcami osiedla Widok, w celu zwiększenia poczucia bezpieczeństwa lokalnej społeczności i włączenie lokalnych wspólnot w aktywne współdziałanie na rzecz bezpieczeństwa oraz ograniczenie o 50 procent popełniania czynów zabronionych w rejonie Altany w Parku Jana Pawła 2 w Lublinie.

Proponowane działania wraz z terminami realizacji poszczególnych etapów/zadań.

Do dnia 15 stycznia 2025 roku, skierowanie pisma do Straży Miejskiej Miasta Lublin, z prośbą o włączenie się w podejmowane działania prewencyjne oraz nawiązanie kontaktu celem uzgodnienia zadań i terminu ich realizacji.

W miesiącu styczniu 2025 roku, nawiązanie kontaktu z przedstawicielami Administracji Osiedla Widok, celem uzyskania pomocy w organizowaniu spotkań i przekazywaniu informacji mieszkańcom.

W drugim kwartale 2025 roku, spotkania z mieszkańcami osiedla Widok, na temat podejmowania czynności prawnych, w przypadku stwierdzenia zakłóceń porządku publicznego.

Przez cały okres obowiązywania planu działania priorytetowego, reagowanie przez funkcjonariuszy Policji i Straży Miejskiej Miasta Lublin, podczas pełnionej służby patrolowej i obchodowej na ujawnione czyny zabronione i stosowanie przewidzianych prawem środków.

Podmioty współpracujące w realizacji działania priorytetowego, wraz ze wskazaniem planowanych przez nie do realizacji zadań.

Straż Miejska Miasta Lublin – kontrole rejonu ulicy Armii Krajowej 11, stosowanie represji wobec sprawców wykroczeń społecznie uciążliwych.

Administracja Osiedla Widok – pomoc przy organizacji spotkań oraz przekazywaniu informacji mieszkańcom.

Proponowany sposób przekazania społeczności rejonu informacji o działaniu priorytetowym.

Informowanie mieszkańców podczas obchodu.

Informowanie mieszkańców podczas zorganizowanych spotkań oraz przyjęć interesantów w Komisariacie 7 Policji w Lublinie.

Zamieszczenie informacji na stronie internetowej Komendy Miejskiej Policji w Lublinie.

aspirant sztabowy Artur Tomaszewski