Informacja dotycząca realizacji planu działania priorytetowego dla rejonu nr 4 na okres od 
01.07.2025 r. do 31.12.2025 r.

Charakterystyka zdiagnozowanego zagrożenia w rejonie służbowym.

W rejonie służbowym numer 4 istotnym problemem wymagającym podjęcia długoterminowych czynności oraz długotrwałego działania wykraczającego poza zakres rutynowych zadań jest problematyka związana ze spożywaniem alkoholu spożywaniem alkoholu w miejscu niedozwolonym, przy ul. Szczytowej w rejonie schodów prowadzących do ronda Narodowych Sił Zbrojnych, we wszystkie dni tygodnia w godzinach od 18:00 do 22:00.

Zakładany cel do osiągnięcia.

Przeprowadzenie co najmniej 3 spotkań z mieszkańcami ulicy Szczytowej 11 w celu zwiększenia poczucia bezpieczeństwa lokalnej społeczności oraz wyeliminowanie spożywania alkoholu 
w miejscu publicznym, w rejonie schodów prowadzących do ronda Narodowych Sił Zbrojnych.

Proponowane działania wraz z terminami realizacji poszczególnych etapów/zadań.

W okresie do 01 sierpnia 2025 r. skierowanie pisma do Straży Miejskiej w Lublinie z prośbą 
o włączenie się do podejmowania działań prewencyjnych oraz nawiązanie kontaktu celem uzgodnienia zadań i terminu ich realizacji.

Zorganizowanie w trzecim kwartale 2025 r. spotkania z kierownictwem sklepu spożywczego przy ul. Szczytowej 11  oraz przekazanie informacji dotyczących konsekwencji prawnych łamania przepisów Ustawy o Wychowaniu w Trzeźwości i Przeciwdziałania Alkoholizmowi.

Zorganizowanie w trzecim kwartale 2025 r. spotkań z mieszkańcami bloku przy ul. Szczytowej 11 na temat podejmowania czynności prawnych w przypadku stwierdzenia zakłóceń porządku publicznego i spożywania alkoholu w miejscu zabronionym.

W sierpniu 2025 r. skierowanie pisma do Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych pisma z prośbą o kontrole sklepu spożywczego przy ul. Szczytowej 11 pod kątem przestrzegania przepisów Ustawy o Wychowaniu w Trzeźwości i Przeciwdziałaniu Alkoholizmowi.

Przez cały okres obowiązywania planu działania priorytetowego, reagowanie przez funkcjonariuszy Policji i Straży Miejskiej Miasta Lublin, podczas pełnionej służby patrolowej 
i obchodowej na ujawnione czyny zabronione i stosowanie przewidzianych prawem środków.

Podmioty współpracujące w realizacji działania priorytetowego, wraz ze wskazaniem planowanych przez nie do realizacji zadań.

Straż Miejska Miasta Lublin – kontrole rejonu zagrożonego.

Kierownictwo sklepu spożywczego przy ul. Szczytowej 11 – przestrzeganie przepisów zawartych w Ustawie o Wychowaniu w Trzeźwości i Przeciwdziałania Alkoholizmowi.

Proponowany sposób przekazania społeczności rejonu informacji o działaniu priorytetowym.

Informowanie mieszkańców podczas obchodu.

Informowanie mieszkańców podczas zorganizowanych spotkań oraz przyjęć interesantów w Komisariacie VII Policji w Lublinie.

Zamieszczenie informacji na stronie internetowej Komendy Miejskiej Policji w Lublinie.

starszy aspirant Daniel Flis