Informacja dotycząca realizacji planu działania priorytetowego dla rejonu numer 8

na okres od 01.01.2025 roku do 30.06.2025 roku.

Charakterystyka zdiagnozowanego zagrożenia w rejonie służbowym.

Na podstawie analizy Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa, analizy stanu bezpieczeństwa oraz oczekiwań społecznych zdiagnozowano główne zagrożenie w rejonie służbowym numer 8 obejmującym Osiedle Błonie jakim jest grupowanie się małoletnich zagrożonych demoralizacją przy ul. Rycerskiej 9 w Lublinie w obrębie Skate Parku. Z wymienionym zagrożeniem istotnie związane są kolejne zagrożenia takie jak spożywanie alkoholu, zakłócanie porządku publicznego oraz zaśmiecanie środowiska poprzez pozostawianie pustych butelek po alkoholu. Zjawisko występuje od czwartku do soboty w godzinach od 15.00-24:00.

Zakładany cel do osiągnięcia.

Przeprowadzenie co najmniej 4 spotkań z mieszkańcami bloków przy ulicy Rycerskiej i ulicy Dragonów w celu zwiększenia poczucia bezpieczeństwa lokalnej społeczności oraz włączenie lokalnych wspólnot w aktywne współdziałanie na rzecz bezpieczeństwa oraz ograniczenie o 50 procent popełniania czynów zabronionych w obrębie Skate Parku.

Proponowane działania wraz z terminami realizacji poszczególnych etapów/zadań.

W terminie do 31.01.2025 roku - skierowanie pisma do Komendanta Straży Miejskiej Miasta Lublin o dyslokację w rejon ul. Rycerskiej 9 w czwartki, piątki i soboty godziny wieczorowo-nocne na II i III zmianie - reagowanie na przestępstwa oddziaływanie prewencyjne przez cały okres planu oraz skierowanie zaproszenia na udział w spotkaniu.

W terminie do 31.01.2025 roku - skierowanie pisma do kierownika Spółdzielni mieszkaniowej Osiedla Błonie z prośbą o podjęcie współpracy przy realizacji planu priorytetowego, poprzez spotkania ze społeczeństwem na rzecz bezpieczeństwa w szczególności w rejonie Skate Parku mieszczącym się na Osiedlu Błonie.

W marcu 2025 roku, spotkanie z uczniami SP numer 42 i przekazanie informacji dotyczących zdiagnozowanego zagrożenia i konsekwencji prawnych łamania przepisów Ustawy o Narkomanii, Ustawy o Przeciwdziałaniu Alkoholizmowi.

W 1 kwartale 2025 roku, spotkanie z mieszkańcami Osiedla Błonie i przekazanie informacji dotyczących zdiagnozowanego zagrożenia i konsekwencji prawnych łamania przepisów Kodeksu Wykroczeń.

Przez cały okres obowiązywania planu działania priorytetowego, reagowanie przez funkcjonariuszy Policji i Straży Miejskiej Miasta Lublin, podczas pełnionej służby patrolowej i obchodowej na ujawnione czyny zabronione i stosowanie przewidzianych prawem środków.

Podmioty współpracujące w realizacji działania priorytetowego, wraz ze wskazaniem planowanych przez nie do realizacji zadań.

Straż Miejska Miasta Lublin – kontrole rejonu ulicy Rycerskiej 9 ,, Skate Park’’ w Lublinie, stosowanie represji wobec sprawców wykroczeń społecznie uciążliwych.

Szkoła Podstawowa numer 42 – przestrzeganie przepisów zawartych w Ustawie o Narkomanii, ustawie o Przeciwdziałaniu Alkoholizmowi.

Administracja Osiedla Błonie ul. Dragonów 2 – pomoc przy organizacji spotkań oraz przekazywaniu informacji mieszkańcom.

Proponowany sposób przekazania społeczności rejonu informacji o działaniu priorytetowym.

Informowanie mieszkańców podczas obchodu.

Informowanie mieszkańców podczas zorganizowanych spotkań oraz przyjęć interesantów w Komisariacie 7 Policji w Lublinie.

Zamieszczenie informacji na stronie internetowej Komendy Miejskiej Policji w Lublinie.

aspirant sztabowy Karol Błaszkiewicz.