Informacja dotycząca realizacji planu działania priorytetowego dla rejonu nr 9 na okres od 
01.07.2025 r. do 31.12.2025 r.

Charakterystyka zdiagnozowanego zagrożenia w rejonie służbowym.

W rejonie służbowym istotnym problemem wymagającym podjęcia długoterminowych czynności oraz długotrwałego działania wykraczającego poza zakres rutynowych zadań jest problematyka związana z grupowaniem się osób spożywających alkohol przy ulicy Roztocze 14 w Lublinie. Osoby te swoim zachowaniem zakłócają spokój i porządek publiczny. Zjawisko to powoduje bardzo duże poczucie zagrożenia wśród lokalnej społeczności i jest uciążliwe dla mieszkańców okolicznych bloków. Zagrożenie zdiagnozowane zostało na podstawie własnych obserwacji oraz analizy przeprowadzonych interwencji we wszystkie dni tygodnia, w godzinach od 14:00 do 22:00.

Zakładany cel do osiągnięcia.

Przeprowadzenie co najmniej 5 spotkań z uczniami szkoły przy ulicy Roztocze 14 w Lublinie, w celu zwiększenia poczucia bezpieczeństwa lokalnej społeczności i włączenie lokalnych wspólnot w aktywne współdziałanie na rzecz bezpieczeństwa oraz ograniczenie o 60 % popełniania czynów zabronionych w rejonie ulicy Roztocze w Lublinie.

Proponowane działania wraz z terminami realizacji poszczególnych etapów/zadań.

W lipcu 2025 r., skierowanie pisma do Straży Miejskiej Miasta Lublin, z prośbą o włączenie się w podejmowane działania prewencyjne oraz nawiązanie kontaktu celem uzgodnienia zadań i terminu ich realizacji.

W lipcu 2025 r., nawiązanie kontaktu z przedstawicielami Spółdzielni Mieszkaniowej Czuby, celem uzyskania pomocy w organizowaniu spotkań i przekazywaniu informacji mieszkańcom.

W sierpniu 2025 r., spotkanie z mieszkańcami Osiedla Świt i przekazanie informacji dotyczących planu priorytetowego.

We wrześniu 2025 r., spotkanie z uczniami SP nr 50 w Lublinie i przekazanie informacji dotyczących konsekwencji prawnych łamania przepisów Ustawy o Wychowaniu w Trzeźwości i Przeciwdziałania Alkoholizmowi.

W październiku 2025 r., spotkanie z uczniami SP nr 50 w Lublinie, i przekazanie informacji dotyczących konsekwencji prawnych łamania przepisów Ustawy o Narkomanii.

W listopadzie 2025 r., spotkanie z uczniami SP nr 50 w Lublinie pod kątem zagrożeń i bezpieczeństwa.

Przez cały okres obowiązywania planu działania priorytetowego, reagowanie przez funkcjonariuszy Policji i Straży Miejskiej Miasta Lublin, podczas pełnionej służby patrolowej i obchodowej na ujawnione czyny zabronione i stosowanie przewidzianych prawem środków.

Podmioty współpracujące w realizacji działania priorytetowego, wraz ze wskazaniem planowanych przez nie do realizacji zadań.

Straż Miejska Miasta Lublin – kontrole rejonu ulicy Roztocze 14, stosowanie represji wobec sprawców wykroczeń społecznie uciążliwych.

Uczniowie SP nr 50 w Lublinie – przestrzeganie przepisów zawartych w Ustawie 
o Wychowaniu w Trzeźwości i Przeciwdziałania Alkoholizmowi, Narkomanii.

Administracja Osiedla Świt – pomoc przy organizacji spotkań oraz przekazywaniu informacji mieszkańcom.

Proponowany sposób przekazania społeczności rejonu informacji o działaniu priorytetowym.

Informowanie mieszkańców podczas obchodu.

Informowanie mieszkańców podczas zorganizowanych spotkań oraz przyjęć interesantów w Komisariacie Policji VII w Lublinie.

Zamieszczenie informacji na stronie internetowej Komendy Miejskiej Policji w Lublinie.

aspirant sztabowy Łukasz Kwiatkowski