Informacja dotycząca realizacji planu działania priorytetowego dla rejonu numer 10

na okres od 01.01.2025 roku do 30.06.2025 roku.

Charakterystyka zdiagnozowanego zagrożenia w rejonie służbowym.

Na podstawie sporządzonej analizy stanu bezpieczeństwa, informacji przekazanych przez mieszkańców, oficjalnego pisma z Rady Dzielnicy Węglin Północ oraz własnych spostrzeżeń, zdiagnozowano zagrożenie związane ze spożywanie alkoholu w miejscach publicznych, oraz zakłócaniem porządku publicznego w rejonie ławek usytuowanych przy chodniku i ścieżce rowerowej łączącej ulicę Lipniak z ulicą Klepackiego

Zakładany cel do osiągnięcia.

Przeprowadzenie co najmniej 3 spotkań z mieszkańcami oś Węglin Północny oraz działkowcami ogródków działkowych usytuowanych w rejonie chodnika i ścieżki rowerowej, w celu zwiększenia poczucia bezpieczeństwa lokalnej społeczności i włączenie lokalnych wspólnot w aktywne współdziałanie na rzecz bezpieczeństwa oraz ograniczenie o 60 procent popełniania czynów zabronionych w rejonie ul. Lipnika i Klepackiego.

Proponowane działania wraz z terminami realizacji poszczególnych etapów/zadań.

Do dnia 31 stycznia 2025 roku., skierowanie pisma do Straży Miejskiej Miasta Lublin z prośbą o włączenie się w podejmowane działania prewencyjne oraz nawiązanie kontaktu celem uzgodnienia zadań i terminu ich realizacji.

Przeprowadzenie spotkania z właścicielami oraz personelem sklepów Żabka mieszczących się przy ul. Zagłoby i ul. Raszyńskiej. Przekazanie informacji dotyczących konsekwencji prawnych łamania przepisów Ustawy o Wychowaniu w Trzeźwości i Przeciwdziałaniu Alkoholizmowi – luty 2025 roku.

Skierowanie pisma do Rady Dzielnicy osiedle. Węglin Północny z prośbą o pomoc w organizacji spotkań z mieszkańcami i rozpowszechnienie wśród nich informacji o realizowanym przez dzielnicowego planie działania priorytetowego – styczeń 2025 roku.

Spotkania z mieszkańcami osiedle. Węglin Północny na temat podejmowania czynności prawnych w przypadku stwierdzenia zakłóceń porządku publicznego – 1 i 2 kwartał 2025 roku.

Przez cały okres obowiązywania planu działania priorytetowego reagowanie przez funkcjonariuszy Policji i Straży Miejskiej Miasta Lublin podczas pełnionej służby patrolowej i obchodowej na ujawnione czyny zabronione i stosowanie przewidzianych prawem środków.

Podmioty współpracujące w realizacji działania priorytetowego, wraz ze wskazaniem planowanych przez nie do realizacji zadań.

Straż Miejska Miasta Lublin – kierowanie patroli w rejon zagrożenia

Właściciele sklepów Żabka– przestrzeganie przepisów zawartych w Ustawie o Wychowaniu w Trzeźwości i Przeciwdziałaniu Alkoholizmowi.

Rada dzielnicy Węglin Północny – przekazanie właściwych informacji mieszkańcom.

Proponowany sposób przekazania społeczności rejonu informacji o działaniu priorytetowym.

Informowanie mieszkańców podczas obchodu rejonu służbowego.

Informowanie mieszkańców podczas prowadzonych zorganizowanych spotkań oraz podczas przyjęć interesantów w Komisariacie 7 Policji w Lublinie.

Zamieszczenie informacji na stronie internetowej Komendy Miejskiej Policji w Lublinie.

aspirant sztabowy Mariusz Sadło.