Informacja dotycząca realizacji planu działania priorytetowego dla rejonu nr 10 na okres od 01.07.2025 r. do 31.12.2025 r.

Charakterystyka zdiagnozowanego zagrożenia w rejonie służbowym.

Istotnym problemem wymagającym podjęcia długotrwałych działań wykraczających poza zakres rutynowych zadań jest  problematyka związana z prawidłowym oznakowaniem posesji numerem porządkowym na terenie oś. Konstantynów ulice płk. Marcina Borelowskiego, Frankowskiego oraz Powstania Styczniowego , a w szczególności obowiązku umieszczania w odpowiednim miejscu tabliczki z numerem porządkowym nieruchomości i utrzymania jej w należytym stanie. Powyższe zagrożenie zostało zdiagnozowane na podstawie informacji pochodzących od mieszkańców oś. Konstantynów, oraz spostrzeżeń dzielnicowego podczas obchodu rejonu służbowego i wykonywania czynności służbowych. Aktualnie na oś. Konstantynów prawidłowo oznaczonych posesji szacowane jest na około 50 %.

Zakładany cel do osiągnięcia.

Podniesienie świadomości właścicieli, administratorów i użytkowników nieruchomości w zakresie obowiązku ich oznakowania poprzez prowadzenie rozmów z mieszkańcami osiedla Konstantynów, niewywiązującymi się z obowiązku oznaczenia nieruchomości oraz osiągnięcie co najmniej 90% kompletności oznakowania nieruchomości.

Proponowane działania wraz z terminami realizacji poszczególnych etapów/zadań.

W lipcu 2025 r., skierowanie wystąpienia do Straży Miejskiej Miasta Lublin z prośbą o przekazywanie informacji przez właściwego dzielnicowego zgodnie z rejonizacją na temat konieczności prawidłowego oznakowania posesji numerem porządkowym, oraz konsekwencjach prawnych wynikających z  art. 64 §1 KW.

W sierpniu 2025 r., skierowanie wniosku do Rady Dzielnicy oś. Konstantynów z prośbą o rozpowszechnienie wśród mieszkańców informacji o realizowanym przez dzielnicowego planie działania priorytetowego, oraz umieszczenie informacji na tablicach ogłoszeniowych o obowiązku oznaczenia numerem porządkowym nieruchomości.

Przez cały okres obowiązywania planu działania priorytetowego rozmowy z mieszkańcami, oraz kontrole posesyjne oś. Konstantynów, w celu informowania o obowiązku prawidłowego oznakowania posesji tabliczką z numerem porządkowym posesji, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i konsekwencjami związanymi z niestosowania się do tego obowiązku.

Podmioty współpracujące w realizacji działania priorytetowego, wraz ze wskazaniem planowanych przez nie do realizacji zadań.

Straż Miejska Miasta Lublin – informowanie społeczności i kontrole posesyjne przez właściwego dzielnicowego SM.

Rada Dzielnicy os. Konsantynów – informowanie mieszkańców o planie działania priorytetowego oraz umieszczenie informacji na tablicach ogłoszeniowych o obowiązku oznaczenia nieruchomości numerem porządkowym.

Proponowany sposób przekazania społeczności rejonu informacji o działaniu priorytetowym.

Informowanie mieszkańców oś. Konstantynów podczas obchodu.

Informowanie mieszkańców podczas zorganizowanych spotkań oraz przyjęć interesantów  w Komisariacie Policji VII w Lublinie.

Informacja do Rady Dzielnicy oś. Konstantynów.

Zamieszczenie informacji na stronie internetowej Komendy Miejskiej Policji w Lublinie.

aspirant sztabowy Mariusz Sadło