Informacja dotycząca realizacji planu działania priorytetowego dla rejonu numer 1 na okres od 01.01.2025 roku do 30.06.2025 roku.

Charakterystyka zdiagnozowanego zagrożenia w rejonie służbowym.

W rejonie służbowym numer 1 istotnym problemem wymagającym podjęcia długoterminowych czynności, oraz długotrwałego działania wykraczającego poza zakres rutynowych zadań jest nieprawidłowe parkowanie pojazdów w rejonie ulicy Aleksandra Świętochowskiego 86 w Lublinie. Zjawisko to powoduje zagrożenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz swobodne poruszanie się osób chodnikiem. Zagrożenie zdiagnozowane zostało na podstawie informacji uzyskanych od mieszkańców, oraz podczas analizy zgłoszeń w aplikacji Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa. Zagrożenie występuje codziennie w godzinach 10.00 – 20.00.

Zakładany cel do osiągnięcia.

Ograniczenie występowania zagrożenia w postaci nieprawidłowego parkowania przy ulicy Aleksandra Świętochowskiego 86 w Lublinie, poprzez przeprowadzeniem rozmów z mieszkańcami lokali przy ulicy Aleksandra Świętochowskiego od numer 78-86 oraz skierowanie wystąpień do właściwych podmiotów poza policyjnych.

Proponowane działania wraz z terminami realizacji poszczególnych etapów/zadań.

W pierwszym kwartale 2025 roku, skierowanie wystąpienia do Straży Miejskiej Miasta Lublin, o włączenie się do podejmowanych działań prewencyjnych oraz nawiązanie kontaktu celem uzgodnienia zadań i terminu realizacji.

W pierwszym kwartale 2025 roku, nawiązanie kontaktu z kierownikiem Administracji Osiedla imienia Leona Kruczkowskiego oraz z Zarządem Dróg i Mostów w Lublinie, celem rozważenia możliwości montażu słupków na chodniku a także poruszenie kwestii związanych z instalacją większej ilości kamer monitoringu w miejscu zagrożonym.

W drugim kwartale 2025 roku, spotkania z właścicielami Restauracji Rafaello w zakresie przekazania informacji o zaistniałym zagrożeniu a także wskazanie konsekwencji prawnych związanych z łamaniem przepisów Ruchu Drogowego.

W drugim kwartale 2025 roku spotkanie z komitetem blokowym przy ulicy Aleksandra Świętochowskiego 86 w zakresie podejmowania czynności prawnych w przypadku stwierdzenia zagrożenia wynikającego z nieprawidłowego parkowania.

Przez cały okres obowiązywania Planu Działania Priorytetowego, reagowanie przez funkcjonariuszy Policji podczas pełnionej służby patrolowej i obchodowej na stwierdzone wykroczenia i stosowanie przewidzianych prawem środków.

Podmioty współpracujące w realizacji działania priorytetowego wraz ze wskazaniem planowanych przez nie do realizacji zadań:

Straż Miejska Miasta Lublin – kierowanie patroli w rejon zagrożenia.

Właściciele Restauracji Rafaello Przestrzeganie przepisów zawartych w Kodeksie Wykroczeń.

Komitet blokowy przy ulicy Aleksandra Świętochowskiego 86 – przekazanie właściwych informacji mieszkańcom bloku.

Administracja Osiedla imienia Leona Kruczkowskiego – montaż monitoringu osiedlowego.

Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie ulica Krochmalna 13J – montaż słupków na chodniku.

Proponowany sposób przekazania społeczności rejonu informacji o działaniu priorytetowym.

Informowanie mieszkańców podczas obchodu rejonu służbowego.

Informowanie mieszkańców podczas prowadzonych zorganizowanych spotkań oraz przyjęć interesantów w Komisariacie Policji 3 w Lublinie.

Uczestniczenie w spotkaniach komitetu blokowego ulicy Aleksandra Świętochowskiego 86 oraz w spotkaniach Administracji Osiedla imienia Leona Kruczkowskiego.

Zamieszczenie informacji na stronie Komendy Miejskiej Policji w Lublinie.

starszy sierżant Paweł Stawiarski