
Informacja dotycząca realizacji planu działania priorytetowego dla rejonu nr 1
na okres od 01.01.2026 r.  do 30.06.2026 r.

Charakterystyka zdiagnozowanego zagrożenia w rejonie służbowym.

W rejonie służbowym nr 1 istotnym problemem wymagającym podjęcia długoterminowych czynności oraz długotrwałego działania wykraczającego poza zakres rutynowych zadań jest problematyka związana z nieprawidłowym parkowaniem w rejonie przy ulicy Zbigniewa Herberta 2 w Lublinie. Zjawisko to powoduje zagrożenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz swobodne poruszanie się osób chodnikiem. Zagrożenie zdiagnozowane zostało na podstawie informacji uzyskanych od mieszkańców oraz podczas analizy Krajowej Mapy Zagrożeń  Bezpieczeństwa. We wskazanym rejonie w godzinach 15.00 – 22.00 dochodzi do popełnienia wykroczenia nieprawidłowego parkowania przez pojazdy osobowe, szczególnie uciążliwego społecznie.
Zakładany cel do osiągnięcia.

Ograniczenie  występowania zagrożenia w postaci nieprawidłowego parkowania przy ulicy Zbigniewa Herberta 2 w Lublinie poprzez przeprowadzeniem rozmów z mieszkańcami ulicy Zbigniewa Herberta oraz wystąpień do właściwych podmiotów poza policyjnych.

Proponowane działania wraz z terminami realizacji poszczególnych etapów/zadań.

W pierwszym kwartale 2026 roku skierowanie wystąpienia do Straży Miejskiej Miasta Lublin o włączenie się do podejmowanych działań prewencyjnych oraz nawiązanie kontaktu celem uzgodnienia zadań i terminu realizacji.

W pierwszym kwartale 2026 roku nawiązanie kontaktu z kierownikiem Administracji Osiedla im. Leona Kruczkowskiego oraz z Zarządem Dróg i Transportu Miejskiego w Lublinie, celem rozważenia możliwości montażu słupków na chodniku,  a także  poruszenie kwestii związanych  z instalacją większej ilości kamer monitoringu w miejscu zagrożonym.
W drugim kwartale 2026 roku spotkania z mieszkańcami ulicy Zbigniewa Herberta 2 w Lublinie w zakresie przekazania informacji o zaistniałym zagrożeniu, a także wskazanie konsekwencji prawnych związanych z łamaniem przepisów Ruchu Drogowego.

W drugim kwartale 2026r. spotkania z komitetem osiedlowym przy ulicy Zbigniewa Herberta w zakresie podejmowania czynności prawnych w przypadku stwierdzenia zagrożenia wynikającego z nieprawidłowego parkowania.

Przez cały okres obowiązywania Planu Działania Priorytetowego reagowanie przez funkcjonariuszy Policji podczas pełnionej służby patrolowej i obchodowej na stwierdzone wykroczenia i stosowanie przewidzianych prawem środków.

Podmioty współpracujące w realizacji działania priorytetowego wraz ze wskazaniem planowanych przez nie do realizacji zadań:

Straż Miejska Miasta Lublin – kierowanie patroli w rejon zagrożenia.

Mieszkańcy ulicy Zbigniewa Herberta. Przestrzeganie przepisów zawartych w Kodeksie Wykroczeń.

Administracja Osiedla im. Leona Kruczkowskiego – montaż monitoringu osiedlowego.

Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego w Lublinie ul. Krochmalna 13J – montaż słupków na chodniku

Proponowany sposób przekazania społeczności rejonu informacji o działaniu priorytetowym

Informowanie mieszkańców podczas obchodu rejonu służbowego.

Informowanie mieszkańców podczas prowadzonych zorganizowanych spotkań oraz przyjęć interesantów w Komisariacie Policji III w Lublinie.

Uczestniczenie w spotkaniach w spotkaniach Administracji Osiedla im. Leona Kruczkowskiego.

Zamieszczenie informacji na stronie Komendy Miejskiej Policji w Lublinie.

starszy sierżant Paweł Stawiarski 


