Informacja dotycząca realizacji planu działania priorytetowego dla rejonu nr 2 na okres 
od 01.01.2026 r. do 30.06.2026 r.

Charakterystyka zdiagnozowanego zagrożenia w rejonie służbowym.

W rejonie służbowym nr 2 na podstawie analizy stanu bezpieczeństwa, oraz informacji przekazanych od mieszkańców zdiagnozowano zagrożenie w postaci nieprawidłowego parkowania pojazdów przy ulicy Kunickiego 71 w Lublinie. Powyższe wykroczenie utrudnia poruszanie się  dla innych uczestników ruchu oraz pieszych.
Zakładany cel do osiągnięcia.

Przeprowadzenie co najmniej 2 spotkań z mieszkańcami bloku ulicy Kunickiego 71  w celu zwiększenia poczucia bezpieczeństwa lokalnej społeczności i włączenie lokalnych wspólnot w aktywne współdziałanie na rzecz bezpieczeństwa oraz ograniczenie o 60 % popełniania wykroczenia w postaci nieprawidłowego parkowania.
Proponowane działania wraz z terminami realizacji poszczególnych etapów/zadań.

W pierwszym kwartale 2026 roku sporządzenie pisma do Straży Miejskiej Miasta Lublin  z prośbą o włączenie się w prowadzone działania prewencyjne celem uzgodnienia zadań i terminu ich realizacji.

W styczniu 2026 roku nawiązanie kontaktu z przedstawicielami Administracji bloków przy ulicy Kunickiego 71 celem uzyskania pomocy w organizowaniu spotkań i przekazywaniu informacji mieszkańcom. 
W lutym  2026 roku zorganizowanie spotkania z Wspólnotą Mieszkaniową  bloku przy ulicy Kunickiego 71 celem wypracowania wspólnych rozwiązań problemu nieprawidłowego parkowania oraz informowanie mieszkańców o konsekwencjach prawnych łamania przepisów Ruchu Drogowego.

W marcu 2026 roku zorganizowanie spotkania  z Wspólnotą Mieszkaniową bloku przy ulicy Kunickiego 71 celem wypracowania wspólnych rozwiązań problemu nieprawidłowego parkowania oraz informowanie mieszkańców o konsekwencjach prawnych łamania przepisów Ruchu Drogowego.

Przez cały okres trwania planu działania priorytetowego reagowanie przez funkcjonariuszy Policji i Straży Miejskiej podczas pełnienia służby patrolowej i obchodowej  na ujawnione wykroczenia i stosowanie przewidzianych prawem środków karnych
Podmioty współpracujące w realizacji działania priorytetowego, wraz ze wskazaniem planowanych przez nie do realizacji zadań.

Straż Miejska Miasta Lublin – kontrole rejonu ulicy Kunickiego 71 w Lublinie i stosowanie represji wobec sprawców wykroczeń społecznie uciążliwych.

Administracja Osiedla ulicy Kunickiego  – pomoc w zorganizowaniu spotkań.

Wspólnota Mieszkaniowa ulicy Kunickiego 71 – informowanie mieszkańców o obowiązującym zakazie parkowania oraz wynikających zagrożeniach.

Proponowany sposób przekazania społeczności rejonu informacji o działaniu priorytetowym. 

Informowanie mieszkańców podczas obchodu.

Informowanie mieszkańców podczas zorganizowanych spotkań oraz przyjęć interesantów  w Komisariacie Policji III w Lublinie.
Zamieszczenie informacji na stronie internetowej Komendy Miejskiej Policji w Lublinie. 
starszy posterunkowy Kamil Waręcki
