Informacja dotycząca realizacji planu działania priorytetowego dla rejonu nr 4 na okres od 01.01.2026 r. do 30.06.2026 r.

Charakterystyka zdiagnozowanego zagrożenia w rejonie służbowym.

W rejonie służbowym nr 4 istotnym problemem wymagającym podjęcia długoterminowych   czynności oraz długotrwałego działania wykraczającego poza zakres rutynowych zadań jest problematyka związana z nieprawidłowym parkowaniem na ul. Wierzbowej 13 w Lublinie.  Zjawisko to powoduje narastające niezadowolenie wśród mieszkańców, prowadząc do licznych interwencji oraz realnego zagrożenia w postaci występowania agresywnych zachowań czy sporów sąsiedzkich. Zagrożenie zdiagnozowane zostało na podstawie informacji uzyskanych od mieszkańców, i po analizie Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa. Problem ten występuje w godzinach popołudniowych, a nasila się w godz. 12:00 – 20:00.

Zakładany cel do osiągnięcia.

Ograniczenie zdarzeń związanych z nieprawidłowym parkowaniem w obrębie ww. bloku, poprzez zorganizowanie spotkań z członkami Administracji Osiedla, wystąpień do właściwych podmiotów poza policyjnych oraz wzmożonych kontroli policyjnych pod wskazanym adresem.

Proponowane działania wraz z terminami realizacji poszczególnych etapów/zadań.

W styczniu 2026 roku, nawiązanie kontaktu ze Strażą Miejską Miasta Lublin, z prośbą 
o włączenie się w podejmowane działania prewencyjne oraz nawiązanie kontaktu celem uzgodnienia zadań i terminu ich realizacji.

W lutym 2026 roku, nawiązanie kontaktu  z przedstawicielami Administracji Bronowice III Maki celem uzyskania pomocy w organizowaniu spotkań i przekazywaniu informacji mieszkańcom.

W kwietniu 2026 roku, nawiązanie kontaktu z pracownikami pobliskich szkół i przekazanie informacji dotyczących konsekwencji prawnych łamania przepisów.

W maju 2026 roku, spotkania z mieszkańcami bloków przy ulicy Wierzbowej, na temat podejmowania czynności prawnych, w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości.

Przez cały okres obowiązywania planu działania priorytetowego, reagowanie przez funkcjonariuszy Policji i Straży Miejskiej Miasta Lublin, podczas pełnionej służby patrolowej i obchodowej na ujawnione wykroczenia i stosowanie przewidzianych prawem środków.

Podmioty współpracujące w realizacji działania priorytetowego, wraz ze wskazaniem planowanych przez nie do realizacji zadań.

Straż Miejska Miasta Lublin – kontrole rejonu ulicy Wierzbowej 13, stosowanie represji wobec sprawców wykroczeń społecznie uciążliwych.

Pracownicy pobliskich szkół – przestrzeganie przepisów zawartych w ustawie o Ruchu Drogowym.

Administracja Osiedla Bronowice III Maki pomoc przy organizacji spotkań oraz przekazywaniu informacji mieszkańcom.

Proponowany sposób przekazania społeczności rejonu informacji o działaniu priorytetowym.

Informowanie mieszkańców podczas obchodu.

Informowanie mieszkańców podczas zorganizowanych spotkań oraz przyjęć interesantów 
w Komisariacie Policji III w Lublinie.

Zamieszczenie informacji na stronie internetowej Komendy Miejskiej Policji w Lublinie.

sierżant sztabowy Paweł Kuczyński