Informacja dotycząca realizacji planu działania priorytetowego dla rejonu nr 6 na okres od 01.01.2026 r. do 30.06.2026 r.

Charakterystyka zdiagnozowanego zagrożenia w rejonie służbowym.
Na podstawie sporządzonej analizy stanu bezpieczeństwa, informacji przekazanych przez mieszkańców oraz danych zawartych w aplikacji Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa, zdiagnozowano zagrożenie związane z nieprawidłowym parkowaniem w rejonie ulicy Miodowej, w niedalekim sąsiedztwie Szkoły Podstawowej nr 47 w Lublinie. Problem ten występuje od poniedziałku do piątku w godzinach 6:00-9:00 oraz 15:00-17:00.
Zakładany cel do osiągnięcia.

Ograniczenie o 50% popełniania czynu zabronionego w postaci nieprawidłowego parkowania mającego miejsce przy ul. Miodowej 2 w Lublinie poprzez zorganizowanie spotkań z mieszkańcami, dyrekcją SP nr 47 przy ul. Zdrowej 1 w Lublinie oraz rodzicami dzieci uczęszczających do powyższej placówki jak i wystąpienie do właściwych podmiotów poza policyjnych w celu zwiększenia poczucia bezpieczeństwa lokalnej społeczności.  
Proponowane działania wraz z terminami realizacji poszczególnych etapów/zadań.
W styczniu 2026 roku skierowanie wystąpienia do Straży Miejskiej Miasta Lublin o włączenie się do podejmowanych działań prewencyjnych.
W pierwszym kwartale 2026 roku nawiązanie kontaktu z Dyrekcją SP nr 47 celem uzyskania pomocy w organizowaniu spotkań i przekazywania informacji rodzicom dzieci uczęszczających do powyższych placówek.
Przez cały okres trwania planu działania priorytetowego prowadzenie spotkań z mieszkańcami  i rozmowy na temat zagrożeń oraz podejmowania czynności prawnych w przypadku stwierdzenia naruszenia porządku publicznego.
Reagowanie przez funkcjonariuszy Policji podczas pełnionej służby patrolowej i obchodowej na stwierdzone wykroczenia i stosowanie przewidzianych prawem środków.
Podmioty współpracujące w realizacji działania priorytetowego, wraz ze wskazaniem             planowanych przez nie do realizacji zadań.

Straż Miejska Miasta Lublin – kierowanie patroli w rejon zagrożenia.
Dyrekcja SP nr 47 przy ul. Zdrowej 1 w Lublinie – przekazanie właściwych informacji oraz pomoc w organizowaniu spotkań z rodzicami dzieci uczęszczającymi do powyższych placówek.
Proponowany sposób przekazania społeczności rejonu informacji o działaniu priorytetowym. 

Informowanie mieszkańców podczas obchodu rejony służbowego.

Informowanie mieszkańców podczas prowadzonych spotkań oraz przyjęć interesantów 
w Komisariacie Policji III w Lublinie.  

Zamieszczenie informacji na stronie internetowej Komendy Miejskiej Policji w Lublinie.
sierżant sztabowy Mateusz Rybiński
