Informacja dotycząca realizacji planu działania priorytetowego dla rejonu numer 1

na okres od 01.01.2025 roku do 30.06.2025 roku.

Charakterystyka zdiagnozowanego zagrożenia w rejonie służbowym.

Z informacji pochodzących od mieszkańców ulicy Wandzin oraz własnych obserwacji wynika, że poważnym problemem jest niezachowywanie zwykłych i nakazanych środków ostrożności przy trzymaniu zwierząt przez ich właścicieli. Psy, które biegając bez opieki właścicieli stanowią realne zagrożenie dla mieszkańców. Problem ten występuje w ciągu całego tygodnia nasilając się w godzinach od 18:00 do 2:00.

Zakładany cel do osiągnięcia.

Wyeliminowanie występowania zagrożenia w postaci niezachowywania zwykłych i nakazanych środków ostrożności przy trzymaniu psów przez ich właścicieli zamieszkujących przy ulicy Wandzin w Bychawie. Ocena realizacji zakładanego celu polegać będzie na analizie liczby zaistniałych wykroczeń z artykuł 77 kw.

Proponowane działania wraz z terminami realizacji poszczególnych etapów/zadań.

Do dnia 15 stycznia 2025 roku nawiązanie kontaktu z działającymi na terenie miasta Bychawy gabinetami weterynaryjnymi, w celu nawiązania współpracy polegającej na informowaniu przez lekarza weterynarii właścicieli psów o ciążących na nich obowiązkach wynikających treści z artykuł 77 kw.

W styczniu 2025 roku skierowanie wystąpienia do sołtysa ul. Wandzin wraz z ulotką informacyjną dla właścicieli psów celem jej rozpowszechnienia.

W styczniu 2025 roku zorganizowanie spotkania z mieszkańcami ulicy Wandzin, podczas którego poruszony zostanie problem niewłaściwego sprawowania opieki przez właścicieli nad psami i związanymi z tym konsekwencjami karnymi.

Przez cały okres obowiązywania planu działania priorytetowego reagowanie przez funkcjonariuszy Policji podczas pełnionej służby na ujawnione wykroczenia z artykuł 77 kw. i stosowanie adekwatnych środków represji.

Podmioty współpracujące w realizacji działania priorytetowego, wraz ze wskazaniem planowanych przez nie do realizacji zadań.

Gabinety weterynaryjne działające na terenie miasta Bychawy – edukacja właścicieli psów poprzez rozpropagowanie broszur informacyjnych.

Sołtys ul. Wandzin– rozpropagowanie ulotek informacyjnych.

Proponowany sposób przekazania społeczności rejonu informacji o działaniu priorytetowym.

Informowanie mieszkańców w trakcie obchodu rejonu służbowego.

Przekazywanie informacji w trakcie przeprowadzanych spotkań oraz podczas przyjęć interesantów.

Zamieszczenie informacji na tablicy ogłoszeniowej w budynku Urzędu Miasta.

starszy aspirant Piotr Stańko.