Informacja dotycząca realizacji planu działania priorytetowego dla rejonu nr 2 na okres od 01.07.2025 r. do 31.12.2025 r.

Charakterystyka zdiagnozowanego zagrożenia w rejonie służbowym.

W rejonie służbowym nr 2, który obejmuje teren gminy Bełżyce, na terenie miejscowości Chmielnik problemem wymagającym podjęcia długoterminowych czynności wykraczających poza zakres rutynowych działań jest problematyka związana z oszustwami dokonywanymi na osobach starszych. Powyższa sytuacja ma miejsce ponieważ osoby w podeszłym wieku nie posiadają odpowiedniej wiedzy dotyczącej nowych metod stosowanych przez oszustów, którzy wykorzystują ich dobroć i chęć niesienia pomocy. Opisane zagrożenie było przedmiotem zapytań i rozmów przeprowadzonych przez dzielnicowego z sołtysem ww. miejscowości oraz mieszkańcami w trakcie służby obchodowej. Na terenie Chmielnika  zamieszkuje duża liczba mieszkańców powyżej 65 roku życia. Z uwagi na zagrożenie zasadnym jest uświadomienie osób starszych oraz wskazywanie grożącego im niebezpieczeństwa utraty oszczędności, metod jakimi posługują się sprawcy, skali zagrożenia co przyczyni się do zapobiegania podobnych zjawisk.

Zakładany cel do osiągnięcia.

Zakładanym celem planu będzie zwiększenie świadomości seniorów w kwestii zagrożeń związanych z różnymi metodami działań grup przestępczych, które zajmują się dokonywaniem oszustw na osobach starszych oraz przekazywanie informacji o istniejącym zagrożeniu związanym z takimi oszustwami. Miernikiem oceny realizacji zakładanego celu będzie przeprowadzenie rozmów profilaktycznych z minimum 60 % osób powyżej 65 roku życia zamieszkałych w Chmielniku.

Proponowane działania wraz z terminami realizacji poszczególnych etapów/zadań.

W miesiącu lipcu 2025 roku prowadzenie rozmowy z przedstawicielami Urzędu Gminy Bełżyce, dotyczące podejmowania działań prewencyjnych.

W miesiącu sierpniu 2025 roku spotkanie z mieszkańcami miejscowości Chmielnik na temat bezpieczeństwa seniorów.

W miesiącu wrześniu 2025 roku spotkanie w CUS w Bełżycach, którego tematem będzie uzgodnienie sposobów pomocy seniorom.

W miesiącu październiku 2025 roku spotkanie z pracownikami banków w Bełżycach pod kątem uwrażliwiania pracowników przy dokonywaniu przez osoby starsze wpłat większych kwot pieniędzy oraz sposób przeprowadzenia transakcji.

W miesiącu listopadzie i grudniu 2025 roku  prowadzenie kontroli wspólnie z pracownikami CUS w Bełżycach oraz krótkotrwałych obserwacji  przez dzielnicowego jak również rozmowy z sołtysem miejscowości Chmielnik celem przekazywania istotnych informacji dotyczących mogących wystąpić zagrożeń wobec seniorów, osób samotnie zamieszkujących.

Podmioty współpracujące w realizacji działania priorytetowego, wraz ze wskazaniem planowanych przez nie do realizacji zadań.

Urząd Gminy w Bełżycach.

Centrum Usług Społecznych w Bełżycach.

Banko PKO BP, oraz Bank PKO S.A.

Proponowany sposób przekazania społeczności rejonu informacji o działaniu priorytetowym.

Informowanie mieszkańców podczas obchodu.

Udzielenie informacji podczas realizacji zadań służbowych.

aspirant Kamil Kieraga