Informacja dotycząca realizacji planu działania priorytetowego dla rejonu nr 4 na okres od 
01.07.2025 r. do 31.12.2025 r.

Charakterystyka zdiagnozowanego zagrożenia w rejonie służbowym.

Brak właściwego oznakowania poszczególnych posesji znajdujących się w obsługiwanym rejonie służbowym w miejscowości Radawiec Duży, gm. Konopnica. Oznakowanie posesji jest obowiązkiem, który dotyczy właściciela, administratora, dozorcę lub użytkownika nieruchomości, wynikającym z art. 47b Ustawy z dn. 17.05.1989 roku „Prawo geodezyjne i kartograficzne”. Właściwe i czytelne oznakowanie posesji w znacznym stopniu usprawnia i przyspiesza różne działania prowadzone przez służby dbające o bezpieczeństwo m.in. Policję, Straż Pożarną, Pogotowie Ratunkowe.

Zakładany cel do osiągnięcia.

Doprowadzenie do oznaczenia jak największej ilości nieruchomości. Cel zostanie osiągnięty 
w przypadku oznaczenia 100% nieoznaczonych posesji.

Proponowane działania wraz z terminami realizacji poszczególnych etapów/zadań.

W lipcu 2025 r. przekazanie informacji mieszkańcom poprzez umieszczenie na tablicy ogłoszeń miejscowości Radawiec Duży o obowiązku prawidłowego oznaczenia nieruchomości tabliczką z numerem porządkowym oraz utrzymania jej w należytym stanie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

W sierpniu 2025 r. sporządzenie pisma do sołtysa miejscowości Radawiec Duży z prośbą o przekazanie/rozpowszechnienie informacji mieszkańcom o obowiązku prawidłowego oznaczenia posesji tabliczkami z numerami porządkowymi.

Od września do listopada 2025 r.  sprawdzenie i przeprowadzenie indywidualnych rozmów 
z mieszkańcami nieoznaczonych tabliczkami posesji.

W grudniu 2025 r. bezwzględne reagowanie podczas obchodu na przypadki braku oznaczenia tabliczką z numerem porządkowym nieruchomości.

Podmioty współpracujące w realizacji działania priorytetowego, wraz ze wskazaniem planowanych przez nie do realizacji zadań.

Władze lokalne – sołtys (przekazywanie informacji mieszkańcom).

Proponowany sposób przekazania społeczności rejonu informacji o działaniu priorytetowym.

Za pośrednictwem tablicy ogłoszeń znajdującej się we wskazanej miejscowości.

Podczas spotkań z przedstawicielami samorządu terytorialnego tj. sołtysa.

Podczas realizacji działań w trakcie służby obchodowej

Strona internetowa KMP w Lublinie.

starszy aspirant Piotr Wadowski