Informacja dotycząca realizacji planu działania priorytetowego dla rejonu nr 5 na okres 
od 01.01.2026r. do 30.06.2026r.

Charakterystyka zdiagnozowanego zagrożenia w rejonie służbowym.
Na podstawie obserwacji własnych oraz prowadzonych konsultacji z mieszkańcami miejscowości Konopnica stwierdzono, iż wśród społeczeństwa w obecnym półroczu roku 2025 znacząco wzrosło poczucie zagrożenia z uwagi na liczne próby wyłudzeń metodą na tzw. „wnuczka” oraz kradzieżami co przejawia się wśród mieszkańców niskim poczuciem bezpieczeństwa. Miejscowość Konopnica w znacznym stopniu zamieszkała jest przez osoby starsze i samotnie mieszkające. W celu zapewnienia poczucia bezpieczeństwa zasadnym jest przeprowadzić działania profilaktyczne miejące na celu poprawę bezpieczeństwa mieszkańców miejscowości Konopnica w szczególności wśród osób starszych i samotnie mieszkających. 

Zakładany cel do osiągnięcia.

Poprawa poczucia bezpieczeństwa seniorów oraz osób samotnie mieszkających a także pozostałych mieszkańców miejscowości Konopnica poprzez podejmowanie aktywnych działań w rejonie oraz poprzez zacieśnienie współpracy z lokalnymi władzami administracji państwowej. Ocena realizacji planu zostanie dokonana na podstawie przeprowadzonych rozmów z mieszkańcami Konopnica oraz na podstawie ilości ujawnionych zdarzeń o charakterze zdiagnozowanego zagrożenia. Zakładanym celem jest wyeliminowanie zdarzeń o charakterze wyłudzeń metodą 
na tzw. „wnuczka”. 

Proponowane działania wraz z terminami realizacji poszczególnych etapów/zadań.

W miesiącu styczniu 2026 roku nawiązanie kontaktu z Urzędem Gminy Konopnicy celem podjęcia działań prewencyjnych.                      

W miesiącu lutym 2026 roku nawiązanie kontaktu z Ośrodkiem Pomocy Społecznej  w Konopnicy celem podjęcia działań prewencyjnych.

W miesiącu marcu 2026 roku kontakt z sołtysem miejscowości Konopnica celem podjęcia wspólnych działań prewencyjnych.

W miesiącu kwietniu 2026 roku nawiązanie kontaktu z klubem seniora  w Konopnicy celem edukacji osób starszych i samotnie mieszkających.

W miesiącu maju 202 roku podjęcie działań w postaci rozmów bezpośrednich z mieszkańcami celem edukacji osób starszych i samotnie mieszkających. Przedstawianie i omawianie istniejących zagrożeń.

W okresie od stycznia do czerwca 2026 roku inicjowanie profilaktycznych działań (spotkania, pogadanki, rozmowy bezpośrednie, ulotki) mających na celu edukację osób starszych  i samotnie mieszkających. Przedstawianie i omawianie istniejących zagrożeń.
Podmioty współpracujące w realizacji działania priorytetowego wraz ze wskazaniem planowanych przez nie do realizacji działań.

Urząd Gminy Konopnica  edukacja osób starszych i samotnie mieszkających. Przedstawianie  
i omawianie istniejących zagrożeń.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Konopnicy edukacja osób starszych i samotnie mieszkających. Przedstawianie i omawianie istniejących zagrożeń.

Gminna Komisja do spraw Przeciwdziałania Alkoholizmowi i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych edukacja osób starszych i samotnie mieszkających. Przedstawianie  i omawianie istniejących zagrożeń.

Klub seniora w Konopnicy.

Proponowany sposób przekazania społeczności rejonu informacji o działaniu priorytetowym.

Podczas spotkań z lokalną społecznością, za pośrednictwem sołtysa m. Konopnica oraz  pracowników UG w Konopnicy.

Udzielanie informacji podczas realizacji zadań służbowych.

Informowanie podczas przyjęć interesantów.

Zamieszczenie informacji o realizowanym Planie Działania Priorytetowego na strona internetowej  Komendy Miejskiej Policji w Lublinie.   

starszy aspirant Rafał Zdun
