Informacja dotycząca realizacji planu działania priorytetowego dla rejonu numer 8

na okres od 01.01.2025 rok do 30.06.2025 rok.

Charakterystyka zdiagnozowanego zagrożenia w rejonie służbowym.

Na podstawie obserwacji własnych oraz prowadzonych konsultacji ze społecznością lokalną stwierdzono, iż miejscowość Osina w znacznym stopniu zamieszkiwana jest przez osoby w podeszłym wieku oraz samotnie mieszkające, które mogą stać się ofiarami przestępstw. W związku z powyższym zasadnym jest podjąć działania zmierzające do poprawy bezpieczeństwa seniorów poprzez przeprowadzenie działań edukacyjno-profilaktycznych.

Zakładany cel do osiągnięcia.

Poprawa poczucia bezpieczeństwa seniorów a także wszystkich mieszkańców miejscowości Osina, poprzez podejmowanie aktywnych działań w rejonie we współpracy z lokalnymi władzami administracji państwowej. Ocena realizacji planu zostanie dokonana na podstawie przeprowadzonych rozmów z mieszkańcami miejscowości Osina oraz na podstawie ilości ujawnionych zdarzeń.

Proponowane działania wraz z terminami realizacji poszczególnych etapów/zadań.

W styczniu 2025 roku nawiązanie kontaktu z przedstawicielami Urzędu Gminy Borzechów celem podjęcia działań prewencyjnych.

W lutym 2025 roku spotkanie z seniorami miejscowości Osina na temat oszustw na osobach w podeszłym wieku.

W marcu 2025 roku nawiązanie kontaktu z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Borzechowie celem podjęcia działań prewencyjnych.

W kwietniu 2025 roku spotkanie z seniorami miejscowości Osina na temat oszustw na osobach w podeszłym wieku.

W maju 2025 roku spotkanie ze wszystkimi mieszkańcami miejscowości Osina i omówienie jak zapobiegać oszustwom na wszystkich osobach.

Podmioty współpracujące w realizacji działania priorytetowego, wraz ze wskazaniem planowanych przez nie do realizacji zadań.

Urząd Gminy w Borzechowie – przekazywanie informacji mieszkańcom.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Borzechowie - przekazywanie informacji mieszkańcom.

Proponowany sposób przekazania społeczności rejonu informacji o działaniu priorytetowym.

Informowanie mieszkańców podczas obchodu.

Informowanie podczas prowadzonych zorganizowanych spotkań z mieszkańcami wsi Osiny.

Zamieszczenie informacji na stronie internetowej Komendy Miejskiej Policji w Lublinie.

aspirant Paweł Toporowski.