Informacja dotycząca realizacji planu działania priorytetowego dla rejonu numer 7

na okres od 01.01.2025 roku do 30.06.2025 roku.

Charakterystyka zdiagnozowanego zagrożenia w rejonie służbowym.

Na podstawie obserwacji własnych oraz prowadzonych konsultacji z mieszkańcami podległego rejonu stwierdzono, że wśród społeczeństwa znacząco wzrosło poczucie zagrożenia objawiające się wśród mieszkańców jako obawy o kradzieże i wyłudzenia. Miejscowości Sobieszczany i Sobieszczany Kolonia w gminie Niedrzwica Duża w znacznym stopniu zamieszkałe są przez osoby starsze i samotnie zamieszkujące. W związku z powyższym zasadnym jest podjąć działania długoterminowe profilaktyczne zmierzające do poprawy bezpieczeństwa we wskazanych miejscowościach, w szczególności wśród osób starszych i samotnie zamieszkujących.

Zakładany cel do osiągnięcia.

Poprawa poczucia bezpieczeństwa seniorów oraz osób samotnie mieszkających a także pozostałych mieszkańców miejscowości Sobieszczany i Sobieszczany Kolonia poprzez współpracę z lokalnymi władzami administracji państwowej oraz organizacjami pozarządowymi jak stowarzyszenia 
i fundacje działającymi w tym rejonie. Dodatkowo zorganizowanie spotkania edukacyjnego mającego na celu wzrost świadomości społecznej w zakresie ochrony własnego mienia. Ocena realizacji planu zostanie dokonana na podstawie przeprowadzonych rozmów z mieszkańcami w/w miejscowości oraz na podstawie ilości ujawnionych zdarzeń o charakterze zdiagnozowanego zagrożenia.

Proponowane działania wraz z terminami realizacji poszczególnych etapów/zadań.

W styczniu 2025 roku kontakt z ośrodkiem Pomocy Społecznej w Niedrzwicy Dużej celem uzgodnienia sposobów pomocy seniorom.

W lutym 2025 roku spotkania z sołtysami miejscowości Sobieszczany i Sobieszczany Kolonia celem przekazywania istotnych informacji dotyczących zagrożeń wobec seniorów i osób samotnie zamieszkujących.

W marcu 2025 roku spotkanie z mieszkańcami miejscowości Sobieszczany i Sobieszczany Kolonia na temat bezpieczeństwa seniorów, metod oszustw oraz sposobów ich unikania.

W kwietniu 2025 roku rozmowy z przedstawicielami Urzędu Gminy Niedrzwica Duża, dotyczące podejmowania działań prewencyjnych oraz uzgodnienie zadań i terminu ich realizacji.

W maju 2025 roku spotkanie z miejscowymi fundacjami i organizacjami pozarządowymi zajmującymi się wsparciem dla seniorów i osób samotnych.

Podmioty współpracujące w realizacji działania priorytetowego, wraz ze wskazaniem planowanych przez nie do realizacji zadań.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Niedrzwicy Dużej.

Urząd Gminy w Niedrzwicy Dużej.

Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów Spokojna Przystań.

Proponowany sposób przekazania społeczności rejonu informacji o działaniu priorytetowym.

Informowanie mieszkańców podczas obchodu.

Informowanie podczas zorganizowanych spotkań z mieszkańcami miejscowości Sobieszczany i Sobieszczany Kolonia.

Zamieszczenie informacji na stronie internetowej Komendy Miejskiej Policji w Lublinie.

młodszy aspirant Katarzyna Lewandowska