Informacja dotycząca realizacji planu działania priorytetowego dla rejonu nr 6 na okres od 
01.07.2025 r. do 31.12.2025 r.

Charakterystyka zdiagnozowanego zagrożenia w rejonie służbowym.

Brak właściwego oznakowania posesji znajdujących się w obsługiwanym rejonie służbowym 
w miejscowości Czółna gm. Niedrzwica Duża. Oznakowanie posesji jest obowiązkiem, który dotyczy właściciela, administratora, dozorcę lub użytkownika nieruchomości, wynikającym z art. 47b Ustawy z dn. 17.05.1989 roku „Prawo geodezyjne i kartograficzne”. Właściwe i czytelne oznakowanie posesji w znacznym stopniu usprawnia i przyspiesza różne działania prowadzone przez służby dbające o bezpieczeństwo m.in. Policje, Straż Pożarną, Pogotowie Ratunkowe.

Zakładany cel do osiągnięcia.

Doprowadzenie do oznaczenia jak największej ilości nieruchomości. Cel zostanie osiągnięty w przypadku oznaczenia 90 %  nieoznaczonych posesji.

Proponowane działania wraz z terminami realizacji poszczególnych etapów/zadań.

W lipcu 2025 roku przekazanie informacji mieszkańcom poprzez umieszczenie na tablicy ogłoszeń miejscowości Czółna o obowiązku prawidłowego oznaczenia nieruchomości tabliczką z numerem porządkowym oraz utrzymania jej w należytym stanie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

W sierpniu 2025 roku sporządzenie pisma do sołtysa miejscowości Czółna  z prośbą o  przekazanie/rozpowszechnienie informacji mieszkańcom o obowiązku prawidłowego oznaczenia posesji tabliczkami z numerami porządkowymi.

Od miesiąca września do listopada 2025 roku sprawdzenie i przeprowadzenie indywidualnych rozmów z mieszkańcami nieoznaczonych tabliczkami posesji.

W grudniu 2025 roku bezwzględne reagowanie podczas obchodu na przypadki braku oznaczenia tabliczką z numerem porządkowym nieruchomości.

Podmioty współpracujące w realizacji działania priorytetowego, wraz ze wskazaniem planowanych przez nie do realizacji zadań.

Władze lokalne – sołtys (przekazywanie informacji mieszkańcom).

Proponowany sposób przekazania społeczności rejonu informacji o działaniu priorytetowym.

Informowanie mieszkańców za pośrednictwem tablicy ogłoszeń znajdującej się we wskazanej miejscowości.

Informowanie mieszkańców podczas spotkań z przedstawicielami samorządu terytorialnego 
tj. sołtysa

Informowanie mieszkańców podczas realizacji działań w trakcie służby obchodowej

Zamieszczenie informacji na stronie internetowej Komendy Miejskiej Policji w Lublinie.

aspirant sztabowy Adam Pietras