Informacja dotycząca realizacji planu działania priorytetowego dla rejonu nr 5 na okres od 
01.07.2025 r. do 31.12.2025 r.

Charakterystyka zdiagnozowanego zagrożenia w rejonie służbowym.

Na podstawie informacji uzyskanych od mieszkańców oraz sołtysa miejscowości Smugi ustalono, że znaczna część mieszkańców nie stosuje się do zakazu spalania odpadów na terenie swoich posesji. Nieprawidłowe przetwarzanie odpadów poprzez ich spalanie w piecach powoduje duże zadymienie, a tym samym zanieczyszczenie środowiska naturalnego. Zjawisko występuje we wszystkie dni tygodnia, najczęściej w godzinach popołudniowych 16:00 – 21:00.

Zakładany cel do osiągnięcia.

Celem zakładanym do osiągnięcia jest wyeliminowanie spalania odpadów, a tym samym podniesienie świadomości ekologiczno–prawnej społeczności lokalnej, poprzez prowadzenie działalności profilaktyczno–edukacyjnej w omawianym zakresie. Jednocześnie w powyższym zakresie zaplanowano skierowanie wystąpień do instytucji pozapolicyjnych, podjęcie interdyscyplinarnych działań, zgodnie z posiadanymi kompetencjami, celem wyeliminowania zdiagnozowanego zagrożenia. Ocena realizacji zadania zostanie zweryfikowana po dokonaniu sprawdzenia ilości interwencji podejmowanych we wskazanym rejonie wobec osób naruszających zakaz spalania odpadów, jak również w trakcie przeprowadzonego spotkania ewaluacyjnego zaplanowanego na grudzień 2025 r.

Proponowane działania wraz z terminami realizacji poszczególnych etapów/zadań.

W miesiącu lipcu 2025 r., zaplanowano zorganizowanie spotkania z sołtysem, w celu wypracowania sposobu wyeliminowania zdiagnozowanego zagrożenia, jak również opracowania harmonogramu spotkań proflikatyczno-edukacyjnych dla mieszkańców miejscowości Smugi. Jednocześnie we wskazanym terminie, podejmując zintegrowane działania z sołtysem miejscowości Smugi, wystosowany zostanie wniosek do Wójta Gminy Jastków, o wzmożenie działań edukacyjnych prowadzonych dla społeczności lokalnej, w ramach gminnego programu „Nie truję innych, nie spalam odpadów”.

W kolejnych miesiącach zorganizowanie spotkań profilaktycznych i edukacyjnych dla mieszkańców miejscowości Smugi, jak również doraźne kontrole posesji umiejscowionych w Smugach, pod kątem przestrzegania zakazu spalania odpadów.

Podmioty współpracujące w realizacji działania priorytetowego, wraz ze wskazaniem planowanych przez nie do realizacji zadań.

Sołtys miejscowości Smugi – współorganizowanie spotkań profilaktycznych z mieszkańcami.

Pracownicy Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Gminy w Jastkowie – współdziałanie 
w organizowaniu spotkań edukacyjnych, dystrybucja plakatów i ulotek edukacyjnych.

Proponowany sposób przekazania społeczności rejonu informacji o działaniu priorytetowym.

Informowanie mieszkańców podczas realizacji zadań w trakcie służb obchodowych.

Zamieszczenie informacji na stronie internetowej Komendy Miejskiej Policji w Lublinie.

młodszy aspirant Cezary Wąsik