Informacja dotycząca realizacji planu działania priorytetowego dla rejonu nr 7 na okres od 
01.07.2025 r. do 31.12.2025 r.

Charakterystyka zdiagnozowanego zagrożenia w rejonie służbowym.

Na podstawie informacji uzyskanych podczas spotkań przeprowadzonych z mieszkańcami i sołtysem miejscowości Garbów ustalono, że znaczna część rolników z miejscowości Garbów w sposób niewłaściwy stosuje środki ochrony roślin. Konsekwencją tego jest wymieranie pszczelich rodzin. Jest to szczególnie niebezpieczne dla ekosystemu z uwagi na występowanie w sąsiednich miejscowościach choroby Zgnilec amerykański pszczół. Zjawisko występuje od wczesnej wiosny, we wszystkie dni tygodnia, najczęściej w godzinach 6:00 – 18:00.

Zakładany cel do osiągnięcia.

Celem zakładanym do osiągnięcia jest wyeliminowanie zjawiska niewłaściwego wykorzystywania przez rolników środków ochrony roślin, a tym samym podniesie świadomości ekologiczno-prawnej społeczności lokalnej, poprzez prowadzenie działalności profilaktyczno–edukacyjnej w omawianym zakresie. Jednocześnie w powyższym zakresie zaplanowano skierowanie wystąpień do instytucji poza policyjnych, podjęcie interdyscyplinarnych działań, zgodnie z posiadanymi kompetencjami, celem wyeliminowania zdiagnozowanego zagrożenia. Ocena realizacji zadania  zostanie zweryfikowana po sprawdzeniu ilości interwencji podejmowanych we wskazanym rejonie wobec osób niestosujących się do art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 2013 roku o środkach ochrony roślin, jak również w trakcie przeprowadzonego spotkania ewaluacyjnego zaplanowanego na grudzień 2025 r.

Proponowane działania wraz z terminami realizacji poszczególnych etapów/zadań.

W miesiącu lipcu 2025 r., zaplanowano zorganizowanie spotkania z sołtysem, w celu wypracowania sposobu wyeliminowania zdiagnozowanego zagrożenia, jak również opracowania harmonogramu spotkań proflikatyczno-edukacyjnych dla mieszkańców Garbów. Jednocześnie we wskazanym terminie, podejmując zintegrowane działania z sołtysem Garbowa, wystosowany zostanie do Wójta Gminy Garbów, wniosek o wzmożenie działań edukacyjnych prowadzonych dla społeczności lokalnej w ramach regionalnej kampanii edukacyjnej „LUBELSKIE – wspólnie dla pszczół” oraz zaangażowanie w działania pracowników Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Gminy w Garbowie.

W kolejnych miesiącach obowiązywania planu działania priorytetowego zaplanowano zorganizowanie kolejnych spotkań profilaktycznych i edukacyjnych dla mieszkańców Garbowa. Ponadto dokonywane będą doraźne kontrole pól uprawnych umiejscowionych w Garbowie, pod kątem przestrzegania zapisów ustawy o środkach ochrony roślin.

Podmioty współpracujące w realizacji działania priorytetowego, wraz ze wskazaniem planowanych przez nie do realizacji zadań.

Sołtys miejscowości Garbów – organizowanie spotkań profilaktycznych z mieszkańcami.

Pracownicy Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Gminy w Garbowie – współdziałanie w organizowaniu spotkań edukacyjnych, dystrybucja plakatów i ulotek edukacyjnych.

Proponowany sposób przekazania społeczności rejonu informacji o działaniu priorytetowym.

Informowanie mieszkańców podczas realizacji zadań w trakcie służb obchodowych.

Zamieszczenie informacji na stronie internetowej Komendy Miejskiej Policji w Lublinie.

sierżant sztabowy Daniel Szymczyk