Informacja dotycząca realizacji planu działania priorytetowego dla rejonu nr 6 na okres 
od 01.01.2026 r. do 30.06.2026 r.

Charakterystyka zdiagnozowanego zagrożenia w rejonie służbowym.

W trakcie spotkań przeprowadzonych z przedstawicielami społeczności lokalnej i pracownikami Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jastkowie, zdiagnozowano potrzebę działań edukacyjnych na rzecz poprawy bezpieczeństwa seniorów w miejscowości Sieprawice.

Zakładany cel do osiągnięcia.

Zakładanym celem do osiągnięcia jest poprawa poczucia bezpieczeństwa osób w zaawansowanym wieku, wyeliminowanie negatywnych zjawisk w postaci kradzieży, oszustw i innych przestępstw oraz wykroczeń popełnianych na wyżej wymienionej grupie, poprzez propagowanie bezpiecznych zachowań i przestrzeganie przed oszustami. Ocena realizacji zadania zostanie zweryfikowana 
w trakcie przeprowadzonego spotkania podsumowującego w czerwcu 2026 r. 
Proponowane działania wraz z terminami realizacji poszczególnych etapów/zadań.
W styczniu 2026 roku zaplanowano zorganizowanie spotkania z pracownikami Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Jastkowie oraz sołtysem miejscowości Sieprawice w celu wypracowania sposobu wyeliminowania zdiagnozowanego zagrożenia, jak również opracowania harmonogramu spotkań proflikatyczno - edukacyjnych dla mieszkańców Sieprawic.
W styczniu 2026 roku zaplanowano spotkanie z Dyrektor i pracownikami Banku Spółdzielczego Jastkowie w celu zapoznania ich z metodami oszustw metodą „na wnuczka”, „policjanta”, „pracownika socjalnego” itp.
W kolejnych miesiącach prowadzenie działalności edukacyjnej polegającej na uwrażliwieniu seniorów na sytuacje, w których mogą stać się ofiarą przestępstwa, zwiększenie świadomości osób starszych o tego typu zjawiskach i przekazanie informacji jak postępować w przypadku zagrożenia.
Podmioty współpracujące w realizacji działania priorytetowego, wraz ze wskazaniem planowanych przez nie do realizacji zadań.
Sołtys miejscowości Sieprawice, proboszcz Parafii Najświętszej Marii Panny Królowej Polski
w Jastkowie, pracownicy Gminnego Ośrodkiem Pomocy Społecznej – współorganizowanie spotkań profilaktycznych z mieszkańcami, w trakcie, których m.in. seniorom będą przekazywane ulotki zawierają opis działania oszustów oraz wskazówki, jak się przed nimi ustrzec.

Proponowany sposób przekazania społeczności rejonu informacji o działaniu priorytetowym.
Informowanie mieszkańców, podczas realizacji zadań w trakcie służb obchodowych.

Zamieszczenie informacji na stronie internetowej Komendy Miejskiej Policji Lublin.

aspirant sztabowy Renata Rymarczyk
