Informacja dotycząca realizacji planu działania priorytetowego dla rejonu numer 6

na okres od 01.01.2025 roku do 30.06.2025 roku.

Charakterystyka zdiagnozowanego zagrożenia w rejonie służbowym.

Na podstawie informacji uzyskanych podczas spotkań przeprowadzonych z mieszkańcami i sołtysem miejscowości Płouszowice Kolonia ustalono, że znaczna część mieszkańców w/w miejscowości nie stosuje się do zakazu dotyczącego spalania odpadów na terenie swoich posesji. Nieprawidłowe przetwarzanie odpadów poprzez ich spalanie w piecach powoduje duże zadymienie, a tym samym zanieczyszczenie środowiska naturalnego. Zjawisko występuje we wszystkie dni tygodnia, najczęściej w godzinach popołudniowych 16:00 – 21:00.

Zakładany cel do osiągnięcia.

Celem zakładanym do osiągnięcia jest wyeliminowanie zjawiska spalania odpadów, a tym samym podniesie świadomości ekologiczno – prawnej społeczności lokalnej, poprzez prowadzenie działalności profilaktyczno – edukacyjnej w omawianym zakresie. Jednocześnie w powyższym zakresie zaplanowano skierowanie wystąpień do instytucji poza policyjnych, podjęcie interdyscyplinarnych działań, zgodnie z posiadanymi kompetencjami, celem wyeliminowania zdiagnozowanego zagrożenia. Ocena realizacji zadania zostanie zweryfikowana po sprawdzeniu ilości interwencje podejmowanych we wskazanym rejonie wobec osób naruszający zakaz spalania odpadów, jak również w trakcie przeprowadzonego spotkania ewaluacyjnego zaplanowanego na czerwiec 2025 roku.

Proponowane działania wraz z terminami realizacji poszczególnych etapów/zadań.

W styczniu 2025 roku zorganizowanie spotkania z sołtysem miejscowości Płouszowice Kolonia, w celu wypracowania sposobu wyeliminowania zdiagnozowanego zagrożenia, jak również opracowania harmonogramu spotkań profilaktyczno - edukacyjnych dla mieszkańców miejscowości Płouszowice Kolonia. Jednocześnie we wskazanym terminie, podejmując zintegrowane działania z sołtysem miejscowości Płouszowice Kolonia, wystosowany zostanie do Wójta Gminy Jastków wniosek o wzmożenie działań edukacyjnych prowadzonych dla społeczności lokalnej w ramach gminnego programu Nie truję innych, nie spalam odpadów.

W kolejnych miesiącach zaplanowano zorganizowanie kolejnych spotkań profilaktycznych i edukacyjnych dla mieszkańców Płouszowic Kolonia, jak również doraźne kontrole posesji umiejscowionych na terenie tej miejscowości pod kątem przestrzegania zakazu spalania odpadów.

Podmioty współpracujące w realizacji działania priorytetowego, wraz ze wskazaniem planowanych przez nie do realizacji zadań.

Sołtys miejscowości Płouszowice Kolonia – współorganizowanie spotkań profilaktycznych z mieszkańcami.

Pracownicy Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Gminy w Jastkowie – współdziałanie w organizowaniu spotkań edukacyjnych, dystrybucja plakatów i ulotek edukacyjnych.

Proponowany sposób przekazania społeczności rejonu informacji o działaniu priorytetowym.

Informowanie mieszkańców, podczas realizacji zadań w trakcie służb obchodowych.

Zamieszczenie informacji na stronie internetowej Komendy Miejskiej Policji Lublin.

aspirant sztabowy Renata Kosior